项目需求书

- 项目背景

为了更好的系统化全域推进海绵城市建设，保障横琴粤澳深度合作区内的水环境质量稳步提升，完善合作区流域水环境和海绵城市管控体系、技术体系的融合构建和创新，加强合作区内流域水环境和海绵城市建设项目的技术管理，普及推广海绵城市建设理念。合作区现需具有良好的技术水准与经验的第三方全过程技术咨询单位协助完成相应的海绵城市建设工作。

- 服务期限及范围

服务期：自合同签订之日起一年。(备注：采购人可根据政策变化终止合同，合同终止需提前通过书面形式正式通知中标人，按实际履行合同工作量进行结算)。

- 采购预算

项目预算总金额为：人民币玖拾捌万元整（¥980,000.00）。本项目已包括项目编制的费用、项目组织费用（含成果文件专家评审费）、为实施并完成本项目的人力成本、人员劳务费、设备成本、管理费、差旅费、利润、税金、保险、招标代理费等其它费用，投标人漏报或不报，采购人视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中，不予另行支付。

- 项目要求及工作内容

## （一）海绵城市建设日常技术服务

1、海绵城市建设项目滚动编报：对横琴粤澳深度合作区海绵城市各类项目建设进展定时追踪，对海绵城市建设项目进行更新，并及时更新编报提交。

2、配合采购人完成各类海绵城市相关报表、报告的准备工作，参与采购人组织的海绵城市建设相关会议（如政府调度会议、技术论证会议等），会议中对工程建设过程中存在的海绵城市建设相关技术问题进行探讨，协助制定解决方案。

3、完成采购人交办的海绵城市建设相关技术工作的汇报任务。

成果形式：形成横琴粤澳深度合作区海绵城市建设月度、季度、年度报告。

## （二）建设项目海绵城市专项方案技术审查服务

协助采购人开展海绵城市专项方案技术审查工作，核查是否符合海绵城市建设目标和技术指标要求，是否落实相关技术标准规范要求开展设计，通过技术审查提前发现问题，出具纸质版审查意见，指导建设和设计单位进行整改和优化，未通过审查的需修改后再次审查，直至审查通过。重点对海绵城市设计技术思路和目标的合理性，设计的雨水组织流向、排水分区划分、设施布局、竖向设计、目标可达性等进行审查。

成果形式：接到采购人审查要求后7个工作日内完成技术审查报告。

## （三）建设项目海绵城市专项施工现场巡查指导服务

协助采购人对海绵城市建设项目进行现场抽查巡查，并对抽查的海绵城市建设项目施工过程进行必要的技术指导及海绵城市相关施工的例会及现场巡查，协助采购人评估海绵城市建设项目实施进度和质量。根据实际情况，提出海绵城市建设过程中存在的主要问题，给出优化调整建议。

成果形式：每月底前报送本月巡查报告。

## （四）建设项目海绵城市专项验收服务

协助采购人审核施工单位提交设施验收前的技术资料，并参加海绵城市项目现场验收，根据现场施工、竣工验收情况对项目完成情况进行评估，并出具意见。

成果形式：项目现场验收后2个工作日内完成意见。

## （五）海绵城市建设技术培训和宣传服务

协助组织相关海绵城市建设专业人员或专家进行专业技术培训，每年不少于2次。协助对海绵城市从多方面开展宣传工作，向民众普及海绵城市理念，提高社会参与度，每年参与宣传不少于2次。

## （六）海绵城市年度自评估及工作计划

1、根据2023年国家部委、广东省海绵城市建设自评估工作相关要求，针对横琴粤澳深度合作区2023年海绵城市相关关专项规划及地方标准实施情况、立法和长效机制建立情况、各排水分区或排水单元的划定及各排水分区内居住社区、道路广场、公园绿地、水系等落实海绵城市建设理念项目完成情况，海绵城市建设相关设施的运行维护等进展情况等，以及其他如模式创新及推广创新等方面海绵城市建设相关的工作情况等，开展已达标排水分区和正在实施海绵城市建设排水分区的效果评估。依据评估结果，提出存在的问题及改进措施，并提出下一步工作思路和安排，编制自评估报告。

2、协助制定横琴粤澳深度合作区2024年度海绵城市全域推进总体计划、年度目标和年度任务安排等。

成果形式：

1、《横琴粤澳深度合作区2023年海绵城市建设自评估报告》及佐证材料，根据国家或省级通知要求开展，如无明确要求则不晚于2024年1月31日；

2、《横琴粤澳深度合作区2024年海绵城市建设工作计划》，不晚于2024年1月31日。

## （七）海绵城市建设成效总结

聚焦横琴粤澳深度合作区6年多海绵城市建设情况，梳理建设成效及亮点，形成成效总结。

成果形式：横琴粤澳深度合作区海绵城市建设成效总结，合同结束前10日提供。

- 验收及考核要求

（一）验收要求：每期服务完成后，采购人根据国家级地方相关标准及用户需求书（附件1服务类履约评分细则）要求进行验收。

（二）考核要求

- 考核内容：

（1）考核范围：以6个月为一期，对两期服务内容分期考核，每期只对当期服务内容全方面考核。

（2）考核标准：详见附件1《服务类履约评分细则》。

（3）考核结果：按照考核评分细则，最终出具考核评分结果。

- 考核定级和考核结果运用

考核分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核结果90分以上（含90分）为优秀，80-90 （含80分）为良好，70-80分（含 70分）为合格，70分以下为不合格。 考核评定为优秀的，支付当期全额费用；考核评定为良好的，每降低一分扣除当期结算费用总额的0.5%，扣款比例计算方式：（90-考核分数）×0.5%×当期合同结算金额；考核评定为达标的，每降低一分扣除当期结算费用总额的1%,扣款比例计算方式：（90-考核分数）×1%×当期合同结算金额；考核评定为不达标的，扣除当期结算费用总额的30%。以上扣除的费用统称为考核扣除费用。

中标人向采购人提供每期服务成果，采购根据考核标准进行考核，最终出具考核评分结果。

- 服务要求

（一）投标人应选派具有高级工程师（含）或以上职称（具有给排水、园林景观、环境工程或市政专业职称），承担过国家级海绵城市建设试点或示范城市技术服务工作的专家作为项目负责人，指导项目技术服务总体工作。

（二）安排一名具有工程师（含）或以上职称（给排水、园林景观、环境工程或市政专业），并承担过国家级海绵城市建设试点或示范城市技术服务工作的专家作为现场技术负责人，配合采购人完成相关技术工作。另安排至少1名项目成员（给排水、园林景观、环境工程或市政专业）驻场协助采购人开展工作，驻场人员每月总服务天数不少于20日（法定节假日除外）。

（三）根据项目服务需要，投标人需配置车辆以便前往项目现场指导。

（四）投标人每月月底前须将本月的各项技术服务工作开展情况进行总结，提供电子成果，并于次月10日前书面上报采购人。

（五）未经采购人同意，项目负责人及现场技术负责人不得更换，经采购人事先书面同意更换的，投标人应替换同等或更好的人员。

（六）投标人有权根据委托事务的实际需要在通过协调后，合理调整投标人的工作安排以及服务内容、要求，但应提前5个工作日通知投标人。

（七）采购人的需求，中标人应第一时间响应。

（八）投标人提交服务成果的方式：实施过程中形成（包括但不限于各类意见、建议、方案、措施等）的所有成果资料，需提供全部的技术本底资料和正式成果电子资料。

七、结算及付款

（一）双方合同签定后，投标人应于5个工作日内向采购人开具合法有效的发票，采购人在收到发票10个工作日内向投标人支付该项目预付款的30%；

（二）完成合同期限内前6个月的月报、季报、技术审查、巡查及专项验收等工作，提供本项目要求的成果文件并经采购人验收合格后15个工作日内，采购人向投标人支付合同金额的35%；（采购人对本期服务内容按照履约评分细则进行评分，并以考核评分结果测算本期扣除金额后支付剩余款项。）

（三）委托期限届满且投标人完成全部委托事务并获得采购人认可后，采购人向投标人支付合同金额的35%作为尾款；（采购人对本期服务内容按照履约评分细则进行评分，并以考核评分结果测算本期扣除金额后支付剩余款项。）

（四）每期付款前由投标人提出书面申请并提供该期相应金额的发票，经采购人确认后方可办理支付手续；收款方、出具发票方、合同投标人必须与投标人名称一致；

（五）投标人应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。

八、双方的权利义务

采购人：

（一）采购人应按合同规定审核投标人服务成果。

（二）采购人在履行合同的过程中，有权监督、检查投标人的工作，并有权要求投标人调换不符合采购人要求的服务人员。

（三）采购人可组织有关部门、专家对投标人的服务成果进行评定、验收。

（四）若投标人存在违约行为，采购人有权决定暂停支付款项，或在应付款项中扣除违约金、赔偿金等，投标人对此决定无异议。

（五）采购人及采购人指定的单位，依据合同对投标人提交的各项服务成果的审核、批准、验收、采用并不减轻或免除投标人对其各项服务成果准确性、科学性、完整性等应承担的责任。

投标人：

（一）投标人完成合同项下的委托事务必须达到行业专业要求，并符合中国法律规定的标准及深度要求，并且具有可实施性。

（二）投标人应根据采购人的服务要求，按时提交符合质量要求的服务成果，并对其成果的科学性、准确性、经济性、完整性负责。

（三）投标人有义务配合采购人对其委托事务的进展情况进行检查，并按照采购人的需求及时就合同执行过程中的有关问题进行解释，并提供咨询。

（四）投标人对采购人提供的基础资料、信息或者在合同履行过程中产生或者获取的所有采购人的信息应严格保密，且仅限于投标人及投标人人员为合同目的而使用。未经采购人书面同意均不得直接或间接的以任何方式提供或披露给任何第三方，否则采购人有权提出索赔。

九、违约责任

（一）因采购人原因造成协议终止或解除，采购人应根据投标人已完成的实际工作量支付费用。同时，投标人应将已完成的阶段性成果移交给采购人。

（二）如采购人需投标人按照合同约定时间提前交付成果时，经双方研究同意后，按照有关时间要求进行调整。投标人对成果出现的遗漏或错误负责补充或修改。

（三）投标人按照约定时间提交响应成果，未经采购人同意的前提下，如延迟15个工作日之后提交，则扣除合同总金额的5%；延迟30个工作日，则自动解除合同，由投标人赔偿违约金和合同总金额的10%，同时采购人依法委托有资质的第三方继续履行本合同义务的，由此造成的一切损失由投标人承担。

（四）如因投标人行为侵害任何第三方的合法权益，投标人应负责处理并承担所有相关责任。因此给采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任；同时，采购人有权解除本合同。

（五）本合同所称的损失，包括实际损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、律师费等相关费用。

（六）投标人配置的车辆、人员未满足合同约定，须按采购人要求的期限进行整改，且投标人须按照合同总额的3%支付违约金。

（七）投标人未经采购人同意将本合同义务分包给第三方或未将与分包单位签订的合同提交采购人备案的，视为擅自分包，投标人须按采购人的要求限期整改，并支付10万元违约金，未按要求整改的，采购人有权单方解除合同。

（八）由于投标人导致合同不能继续执行或者投标人单方面终止合同，投标人将采购人已经支付给投标人的合同款返还给采购人（返还的合同款扣除已经履行义务部分的费用），并支付已经履行义务部分金额的20％的违约金。

（九）其他事项双方签订合同时协商制定。

十、知识产权

（一）经采购人认可的本合同工作成果，其知识产权归采购人所有。未经采购人同意，中标人无权将所涉及的工作成果使用于本合同之外的任何其它目的、不得撤回所提交的任何工作成果，否则须承担由此引发的一切后果并承担赔偿责任。本约定不受本合同期限届满或终止约束。

（二）中标人以本研究的名义购买及取得的专用资料、设备等，由采购人拥有，并由采购人保管。中标人不得使用本项目专有资料、设备等用于与本研究无关的项目，并须于研究完成时，将专有资料、设备等交回采购人。

（三）在本合同服务期内，中标人利用采购人提供的技术资料及工作条件所完成的技术成果，归采购人所有。

十一、不可抗力

双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、争议的解决

合同履行期间，双方因履行合同发生权利和义务争议，双方应当首选共同协商友好解决，互谅互让，及时化解纷争。协商不成的双方任何一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、其他

（一）用户需求书与相关考核文件要求不一致的，以用户需求书为准。

（二）本项目最终结算金额，不超过合同总价，若超过合同总价的按采购法和相关规定实施。如采购法规定额度有调整，具体按采购法和相关规定实施。

（三）合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行签订补充协议。补充协议和本合同具有同等效力。

（四）执行期内，如遇不可抗力，致使本合同无法履行的，双方应按有关法律法规及时协商处理。

（五）在履行中如发生争议，双方应协商解决或报上级主管部门调解，协商或调解不成的，可以按第十一条争议解决方式执行。由此支出的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费、评估费等一切费用）由败诉方承担。

| 附件1：服务类履约评分细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 | 分值 | 评 价 标 准 | 打分 | 说明 |
| 一 | 人员配备 | 15 |  |  |  |
| 1 | 项目负责人要求 | 5 | 1、优秀 5 分：配备的项目负责人固定且符合要求，具备突出的专业技术能力，能够积极主动指导本项目总体工作； 2、良好 4 分：配备的项目负责人固定且符合要求，具备较突出的专业技术能力，基本能够积极主动指导本项目总体工作； 3、合格 3 分：配备的项目负责人固定且符合要求，具备基本的专业技术能力，能够指导本项目总体工作； 4、不合格 2 分：配备的项目负责人不固定、不符合要求或不能够指导本项目总体工作。 |  |  |
| 2 | 现场技术负责人要求 | 5 | 1、优秀 5 分：配备的现场技术负责人固定且符合要求，具有高度责任心、优秀的组织协调能力和专业的业务水平； 2、良好 4 分：配备的现场技术负责人固定且符合要求，具有一定责任心、良好的组织协调能力和较专业的业务水平； 3、合格 3 分：配备的现场技术负责人固定且符合要求，具有基本的责任心、组织协调能力和业务水平； 4、不合格 2 分：配备的现场负责人不固定、不符合要求或不具有责任心、组织协调能力和业务水平。 |  |  |
| 3 | 驻场人员要求 | 5 | 1、优秀 5 分：配备的驻场技术人员数量及专业符合要求，专业技术能力强，且出勤率达100%； 2、良好 4 分：配备的驻场技术人员数量及专业符合要求，专业技术能力较强，且出勤率达90%； 3、合格 3 分：配备的驻场技术人员数量及专业符合要求，专业技术能力一般，且出勤率达80%； 4、不合格 2 分：配备的驻场技术人员数量及专业不符合要求、不具备专业技术能力或出勤率低于80%。 |  |  |
| 二 | 履约质量 | 70 |  |  |  |
| 4 | 海绵城市建设日常技术服务 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动、及时地完成海绵城市建设项目滚动编报工作，按时完成全部月度、季度、年度报告； 2、良好 8 分：能够认真主动地完成海绵城市建设项目滚动编报工作，按时完成月度、季度、年度报告的次数不低于4次； 2、合格 6 分：能够认真主动地完成海绵城市建设项目滚动编报工作，按时完成月度、季度、年度报告的次数为3次； 3、不合格 4 分：不能够及时完成海绵城市建设项目滚动编报工作，按时完成月度、季度、年度报告的次数低于3次。 |  |  |
| 5 | 建设项目海绵城市专项方案技术审查服务 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动、及时地完成设计方案审查的各项工作，按时提交技术审查报告； 2、良好 8 分：能够认真主动地完成设计方案审查的各项工作，按时提交技术审查报告的频率高于80%； 3、合格 6 分：能够认真地完成设计方案审查的各项工作，按时提交技术审查报告的频率高于60%（含）； 4、不合格 4 分：不能够及时完成设计方案审查的各项工作，按时提交技术审查报告的频率低于60%。 |  |  |
| 6 | 建设项目海绵城市专项施工现场巡查指导服务 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动地完成海绵城市建设项目现场巡查指导并全部按时提交月度巡查报告； 2、良好 8 分：基本能够认真主动地完成海绵城市建设项目现场巡查指导，按时提交的月度巡查报告次数为4次； 3、合格 6 分：能够完成海绵城市建设项目现场巡查指导，按时提交的月度巡查报告次数为3次； 4、不合格 4 分：不能够完成海绵城市建设项目现场巡查指导，按时提交月度巡查报告的次数少于3次。 |  |  |
| 7 | 建设项目海绵城市专项验收服务 | 10 | 1、优秀 10 分：能够严格地依照有关法律、法规、技术标准及相关文件进行审核验收工作，按时提交验收意见； 2、良好 8 分：能够基本依照有关法律、法规、技术标准及相关文件进行审核验收工作，按时提交验收意见的频率高于80%； 3、合格 6 分：能够依照有关法律、法规、技术标准及相关文件进行审核验收工作，按时提交验收意见的频率高于60%（含）； 4、不合格 4 分：不能依照有关法律、法规、技术标准及相关文件进行审核验收工作，按时提交验收意见的频率低于60%。 |  |  |
| 8 | 海绵城市建设技术培训和宣传服务 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动地按合同及用户需求书要求完成技术培训和宣传工作； 2、良好 8 分：基本能够认真主动地按合同及用户需求书要求完成技术培训和宣传活动； 3、合格 6 分：能够按合同及用户需求书要求完成技术培训和宣传活动； 4、不合格 4 分：不能够按合同及用户需求书要求完成技术培训和宣传活动。 |  |  |
| 9 | 海绵城市年度自评估及工作计划 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动地完成用户需求书及合同规定的自评估及工作计划编制工作； 2、良好 8 分：基本能够认真主动地完成用户需求书及合同规定的自评估及工作计划编制工作； 3、合格 6 分：能够完成用户需求书及合同规定的自评估及工作计划编制工作； 4、不合格 4 分：不能够完成自评估及工作计划编制工作。 |  |  |
| 10 | 海绵城市建设成效总结 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动、及时聚集合作区6年海绵城市建设情况，梳理评价建设成效工作，成果总结亮点突出； 2、良好 8 分：能够认真主动的聚集合作区6年海绵城市建设情况，梳理评价建设成效工作，成果总结亮点较突出； 3、合格 6 分：能够聚集合作区6年海绵城市建设情况，梳理评价建设成效工作； 4、不合格 4 分：不能够聚集合作区6年海绵城市建设情况，梳理评价建设成效工作。 |  |  |
| 三 | 履约配合 | 15 |  |  |  |
| 11 | 成果提交 | 10 | 1、优秀 10 分：每月按时提交总结报告； 2、良好 8 分：按时提交总结报告的次数为4次； 2、合格 6 分：按时提交总结报告的次数为3次； 3、不合格 4 分：按时提交总结报告的次数低于3次； |  |  |
| 12 | 配合情况 | 5 | 1、优秀 5 分：能够认真主动配合采购人工作； 2、良好 4 分：基本能够认真主动配合采购人工作； 2、合格 3 分：能够配合采购人工作； 3、不合格 2 分：不能够配合采购人工作。 |  |  |
|  | 合 计 | 100 |  |  |  |