项目需求书

2023年9月21日

一、项目名称

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局二井湾湿地公园一期年度科普宣教服务项目

二、项目概况

为配合二井湾国家级湿地公园试点建设，二井湾湿地公园一期管理用房预计今年10月底完成改造，建成后具备湿地科普宣教中心、科普课堂、观鸟科普等功能。为满足国家湿地公园的验收标准，计划按照《国家湿地公园评估评分标准》系统开展科普宣传活动，充分利用新改造的湿地科普宣教中心系统开展横琴粤澳深度合作区二井湾湿地公园一期年度科普宣教服务，以提升公众保护湿地意识。

三、服务范围

横琴粤澳深度合作区

四、服务期限

2023年11月至2024年11月

五、服务内容及服务要求

1.开展二井湾湿地公园科普宣教中心揭牌启动系列活动，搭建背景并邀请约50名相关部门、单位、领域相关人士出席启动仪式，结合全国观鸟邀请赛、野生动物保护月开展相关活动，开展生态横琴生物多样性论坛；

2.科普宣教硬件设备配套服务，要求提供投影设备、办公电影、教学大屏电脑、数据存储设备、打印及音响设备、配合课程必备设备等能供给50人使用的硬件配套；

3.开展30周次科普宣教活动，为公众提供科普学堂预约及课程学习参与服务；

4.开展生态志愿者发展计划，要求全年不少于6场次，以讲堂形式专项培训志愿者，建立考核及长期发展机制；

5.科普宣教中心公众号、媒体号推文及视频等内容创作，制定科普宣传策略，全年不少于24次宣传推文及视频编撰创作；

6.科普中心官方及公众接待、讲解、导赏配套服务，建立及完善服务流程。

# 六、考核标准

按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区及采购需求文件和《国家湿地公园管理办法(林湿发〔2017〕150号)》《湿地公园总体规划导则(林湿综字〔2018〕1号)》《国家湿地公园评估评分标准(林湿综字〔2018〕2号)》《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)》《推进生态文明建设规划纲要(2013-2020年)》关于保护宣传教育有关考核要求执行。

# 七、档案管理

为了完善项目的后续管理，成交供应商应将项目建设过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。包括：

1.会议及活动策划文件、宣传设计文件、课程及培训资料、使用设备清单、项目各阶段的文件、活动过程照片等。

2.建设资金投入、支出等财务档案。

3.建设管理附件，如采购需求文件、合同等。

4.项目各项活动情况报告。

# 八、采购预算及响应报价要求

本项目为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费、专家费）、管理费、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。响应人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。

九、付款方式

1期: 成交供应商与采购人签订合同 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的 30%。

2 期: 成交供应商完成项目中期汇报并提交中期报告的5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的60%。

3 期: 所有项目内容实施完毕验收合格后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的 10%。

注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。