项目需求书

2023年1月2日

一、项目名称

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局生态环保年度科普宣传主题活动服务项目

二、项目概况

为进一步提升横琴生态岛的知名度和形象，增强公众对于生态保护的意识和参与度，扩大横琴生态品牌的影响力，2024年计划以“生态 24 节气”（共24个生态科普活动）为主题方向举办生态科普宣传活动。项目内容包括年度生态活动主题策划、视觉设计、文创物料设计及制作等内容。

三、服务期限

2024年1月至2024年12月

四、服务内容及服务要求

完成2024年度横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局生态环保年度科普宣传需求的“生态24节气”为主轴线的生态科普宣传年度主题策划方案、视觉设计、文创设计及文创制作执行。

1. 年度主题策划方案

包括年度目标梳理、年度主题宣传语策划、年度主题下的系列倡导观点以及生态24节气文案等内容。

2.年度主视觉设计

（1）年度主题主视觉及应用规范设计：包括生态24节气生态科普宣传运用主视觉风格使用原则、规格说明、使用规范等。

（2）2024年度主题下生态24节气海报主视觉设计：包括24张海报设计。

3.生态环保宣传科普2024年度文创设计与制作执行

（1）年度文创设计：包括4款主题徽章设计、4款主题手帕设计、4款主题填色挎包设计、2款主题T恤设计、1款主题马克杯设计、1款主题环保袋设计和1款主题折叠椅设计。

（2）年度文创制作执行：包括500个主题徽章制作、500条主题手帕制作、500个主题填色挎包制作、1500件主题T恤制作、1500个主题马克杯制作、1500个主题环保袋制作、1000个主题折叠椅制作。

# 五、考核标准

按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区及采购需求文件执行。

# 六、采购预算及响应报价要求

本项目为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、调试费、保修费）、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。响应人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。

七、付款方式

1期：成交供应商与采购人签订合同 15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的 30%。

2 期：成交供应商完成项目主题活动策划、设计方案中期汇报并提交文创制作成果的5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的60%。

3 期：所有项目内容实施完毕验收合格后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的10%。

注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2024年1月2日