项目需求书

2024年7月1日

一、项目名称

2024年横琴国家湿地公园科普宣教服务项目

二、项目概况

2023年启动了二井湾湿地公园一期年度科普宣教服务项目，项目期间结合保护野生动物宣传月开展主题活动，举行了嘉年华及讲堂，结合全国观鸟邀请赛开展相关宣传。2024年3月湿地宣教中心揭牌使用并举行启用仪式。陆续开展湿地导赏、生态讲堂、志愿者培训等科普宣教活动。

为进一步提升公众对候鸟保护的认知，树立爱护自然意识，满足《国家级自然公园管理办法(试行)》及国家湿地公园的验收标准，计划在2024年继续充分利用湿地科普宣教中心，系统开展2024年横琴国家湿地公园年度科普宣教服务，吸引市民到横琴游玩生活。

三、服务范围

横琴粤澳深度合作区

四、服务期限

2024年7月1日至2024年6月30日

- 服务内容及服务要求

1. 举办2024年横琴粤澳深度合作区全国观鸟邀请赛及相关活动

需组织并策划合作区全岛的观鸟比赛，邀请全国各地共30支队伍参加活动，并提供车辆，餐食等配套服务给参加者。邀请专家开展前期调研及担任比赛评审，举办活动开幕闭幕仪式，及制作纪念品等。

2. 科普宣教中心设备租赁

租赁横琴国家湿地公园科普宣教中心的软装配件，以及宣教活动的教学用品。

| 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 窗帘 | 1 | 套 |
| 马氏网 | 1 | 套 |
| 望远镜 | 50 | 个 |
| 无人机及配套 | 1 | 套 |
| 相机器材 | 1 | 套 |
| 无线讲解器 | 1 | 套 |

3. 科普宣教中心专职人员

2名中心专职人员，日常需要驻场在横琴国家湿地公园，1名负责宣教中心日常的运维，包括维持场地日常接待、讲解、及科普宣教服务；建立完善的接待、讲解等服务流程；建立宣教中心文件档案，另一名负责宣教活动中心科普宣教活动安排，进行科普宣教讲解任务；负责对外交流接待及公众预约参观服务，科普讲解、湿地导赏等相关配套服务。

4.生态讲堂

邀请10位专家讲师开展生态讲堂，需要聘请及接待，邀请专家制作资料，讲堂课件。

5. 视频制作

制作观鸟比赛记录3分钟视频，活动预热视频1分钟，共2条视频，素材需要自行收集。

6.摊位游戏库

整理适用面向公众的生态小游戏，并设计4款具有本土特色的游戏活动，并制作游戏所需物资。

7.手工工作坊

设计2款适用于宣教活动的手工制作，并采购材料。

8.科普文章学术意见咨询

为甲方所发出的科普推广文章提供学术意见。

# 六、考核标准

按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区及采购需求文件和《国家湿地公园管理办法(林湿发〔2017〕150号)》《湿地公园总体规划导则(林湿综字〔2018〕1号)》《国家湿地公园评估评分标准(林湿综字〔2018〕2号)》《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)》《推进生态文明建设规划纲要(2013-2020年)》等有关法律法规要求执行。

# 七、档案管理

为了完善项目的后续管理，成交供应商应将项目建设过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。包括：

1.会议及活动策划文件、宣传设计文件、课程及培训资料、使用设备清单、项目各阶段的文件、活动过程照片等。

2.建设资金投入、支出等财务档案。

3.建设管理附件，如采购需求文件、合同等。

4.项目各项活动情况报告。

# 八、采购预算及响应报价要求

本项目为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费、专家费）、管理费、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。响应人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。

九、付款方式

1期: 成交供应商与采购人签订合同 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的 60%。

2期: 所有项目内容实施完毕验收合格后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的 40%。

注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。