附件1

项目需求书

2024年7月2日

一、项目名称

横琴国家湿地公园科研监测服务项目

二、项目概况

为满足国家湿地公园验收标准，横琴国家湿地公园计划开展植被和植物、底栖生物、浮游生物、鱼类、鸟类、昆虫、水獭、两栖爬行类、大中型土壤动物以及水质和土壤理化等生态观察和科研监测等工作，全面掌握湿地本底情况，以科研监测结果支撑湿地保护管理工作。

三、服务范围

横琴粤澳深度合作区

四、服务期限

自合同签订之日起至2025年8月15日

- 服务内容及服务要求

（一）服务内容

| 序号 | 服务条目 | 服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.土壤理化监测：包括土壤质地、水分含量、有机质含量及主要污染物含量等 | 不少于2次 |
|  |  | 2.植物监测：包括调查区内的陆生植物、湿地植物、底栖大型植物及浮游植物的物种组成、数量、优势度等 | 不少于2次（浮游植物不少于4次） |
|  |  | 3.动物监测：包括鸟类、水獭、鱼类、昆虫、两栖爬行类、大中型土壤动物、底栖动物和浮游动物，监测其物种组成、数量、优势度等 | 不少于4次（土壤动物不少于2次） |
| 2 | 编制服务 | 包括对监测数据进行归类整理分析，撰写季度报告、中期及总结验收报告，对调查结果进行总结分析，并提出建设性建议 | 一年 |

- 服务要求

1.技术要求

（1）参照国家、广东省相关技术标准要求，结合横琴国家湿地公园动植物资源实际情况，按照调查内容、生物类群、生境条件，设置相应的调查方法和线路。

（2）乙方需安装专业监测设备，并进行野外实地调查，调查的各类报告、图表、照片必须使用仪器监测及野外调查的真实数据。

2.人员要求

（1）乙方应保证 1 名项目负责人、至少 6名湿地动植物学研究相关专业人员负责各项监测。

（2）乙方的工作人员应具有开展湿地生态监测的经验。

（3）乙方的工作人员应具备及时到工作现场处理科研监测和问题的能力。

3.成果要求

调查报告能客观反映横琴国家湿地公园的物种群落和生态环境现状，相关调查成果符合验收标准。

- 完成时间节点要求

1、2024年8月31日之前完成监测布点和设备安装、人员分工及研究调查方案。

2、2025年2月15日之前提交中期验收服务成果。

3、2025年8月15日之前提交总结验收服务成果。

# 七、保密条款

1.乙方应对本项目过程中甲方的任何资料文件、数据、图片、电子档案、标本材料，以及对为甲方服务形成的任何成果物品，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透漏。

2.甲方向乙方提供的任何资料文件、数据、图片，在甲方完成所有项目工作验收后，归还甲方。

3.乙方应指示乙方项目相关人员遵守保密规定。

4.乙方及乙方项目相关人员违反上述保密规定，乙方应承担相应法律责任。

5.以上 1、2、3、4 款在合同有效期结束后继续生效。

# 八、验收标准

（一）乙方应按照国家、行业规范要求，做好项目总体验收。

（二）乙方完成所有调查工作和提交服务成果之日起 20 个工作日内，由甲方组织实施验收，主要针对调查规范、调查成果等进行验收。

九、付款方式

1期: 成交供应商与采购人签订合同 10 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的 40%。

2 期: 成交供应商完成项目中期汇报并提交中期报告的5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的40%。

3 期: 所有项目内容实施完毕验收合格后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的 20%。

注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

十、其他违约行为

乙方在实施过程中造成环境污染和安全生产事故，责任由乙方承担。若由此给甲方造成损失或不利影响的，乙方还应自负费用为采购人消除影响并赔偿由此给采购人造成的损失。