项目需求书

- 项目名称：横琴粤澳深度合作区市政园林植物有害生物监测防治服务项目

- 服务期限：2024年1月1日至2024年12月31日止。

- 采购预算：本项目采购预算金额为98万元。

- 服务内容

根据中华人民共和国农业农村部令2021年第6号《农作物病虫害监测与预报管理办法》和2021年4月9日更新的《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》有害生物名录【合计：446种（属）】，并参照LY/T2517-2015《林业有害生物监测预报管理规范》、LY/T2516-2015《林业有害生物监测预报技术规范》要求，结合合作区实际，重点监测、预报和防治《全国农业植物检疫性有害生物名单》中涉及的有害生物，包括昆虫、线虫、细菌、真菌、病毒和杂草6个类别，共有31种（详情见附表1）；重点做好地中海实蝇、草地贪夜蛾、红火蚁、薇甘菊的监测、普查和防控工作。

（一）市政园林植物有害生物监测防治日常技术服务

1、根据横琴粤澳深度合作区内市政园林绿化设置外来有害生物监测区，监测区设置60个监测点（样点），使用捕虫网、诱虫灯、粘虫板等方法，每月分3个时段（10天一次）对各监测点（样点）内植物病虫害发生情况进行调查、捕获和记录害虫样本（如害虫种类、数量、生活阶段、损害情况等）。

2、定期对外来有害生物监测点（样点）进行巡查。

3、日常收集、采集、鉴定记录各个监测点（样点）区域内植物病虫害数据并出具病原鉴定报告；

4、每月对18000亩监测区开展一次日常监测，及时发现及时通报防治；重点针对澳门新街坊等13个住宅区，下村等10个自然村，生态泽园等26个公园，横琴一中等7所学校，创业园等3个产业园，1座垃圾中转站等区域。

5、收集气象资料、汇总监测数据，科学编制监测区预测预报，并根据监测工作开展情况和数据调查结果，编制总结果。报告分为月度和年度报告。

6、形成横琴粤澳深度合作区市政园林植物有害生物监测防治月度、季度和年度报告。

7、明确专人负责日常档案管理工作，健全有害生物防控、投入品使用档案记录和管理，保证产品的可追溯性，就产品质量安全状况进行预报。规范有害生物防控档案管理，记载有害生物防控具体内容。相关记录，负责人应检查档案归档执行情况，确保记录完整正确。

成果形式：根据收集的数据，月底前编制本月巡查报告。

（二）市政园林植物有害生物监测防治专项检查

1、每季度开展一次昆虫、真菌、病毒和线虫的常规鉴定：这些鉴定可以通过采集相关植物（如水果、蔬菜、鲜切花）的样本，并使用显微镜检查、分子生物学技术（如PCR）进行。这些方法能够准确识别特定的害虫或病原体。

2、杂草的PCR鉴定：通过对特定花卉进行采样，并运用PCR技术，可以准确鉴定特定的杂草种类。

3、样品送样量：保证样品量达到1公斤或以上，对于虫样和杂草籽，至少采集1头（粒）以上，以确保足够的数据进行分析。

4、档案管理：所有监测资料和鉴定结果应该被详细记录和分类归档，以便于未来的查询和分析。

（三）市政园林植物有害生物监测防治专项普查服务

每半年对18000亩监测区进行一次专项普查工作。包括踏查、详查、监测和采样送检，做分离鉴定或疫情鉴定等；形成普查专项报告。主要任务是全面掌握有害植物、病虫害分布、发生程度等情况及防控成效，为科学决策和制定防治措施提供支撑。

（四）市政园林植物有害生物监测防治宣传和培训服务

根据市政园林植物有害生物监测区病虫害发生的实际情况，组织相关防治专业人员或专家进行病虫害防控、消杀等专业技术培训，每年不少于4次。开展市政园林植物有害生物监测防治宣传工作，向民众普及有害生物专业知识，提高社会参与度，每年参与宣传不少于4次。

五、人员设备要求

（一）中标人应选派2名具有高级职称或以上职称的植物学、病虫害或农学专业工程师并确定一人作为项目负责人，指导项目技术服务总体工作。

（二）中标人应选派4名具有中级职称或以上职称植物学、病虫害或农学专业工程师）。配合采购人完成相关技术工作。

（三）中标人应选派2名具有中级职称或以上职称植物学、风景园林施工或农学专业工程师驻场，配合采购人完成该项目相关工作。

（四）根据项目服务需要，中标人需配置车辆以便监测区进行巡查。

六、验收及考核要求

（一）验收要求：每期服务完成后，采购人根据国家及地方相关标准及用户需求书（附件1服务类考核评分细则）要求进行验收。

（二）考核要求

1、考核内容：

- 考核范围：每半年对服务内容进行考核。

- 考核标准：详见附件1《服务类考核评分细则》。

（3）考核结果：按照考核评分细则，最终出具考核评分结果。

2、考核定级和考核结果运用

考核分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核结果90分以上（含90分）为优秀，80-90（含80分）为良好，70-80分（含 70分）为合格，70分以下为不合格。

考核扣除费用：评定为优秀的，支付当期全额费用；考核评定为良好的，每降低一分扣除当期结算费用总额的0.5%，扣款金额：（90-考核分数）×0.5%×当期合同结算金额；考核评定为达标的，每降低一分扣除当期结算费用总额的1%，扣款金额=（90-考核分数）×1%×合同结算金额；考核评定为不达标的，扣除半年结算费用总额的30%。

七、结算付款方式

一、结算方式

（一）结算金额=合同价-考核扣费(如有)。中标人所报的中标价在合同履行过程中是固定不变的，中标价不得以任何理由予以变更。

（二）如本项目在过程中出现服务范围变更等情况、中标人应根据采购人要求进行调整，

二、付款方式

（一）由采购人按下列程序进行付款：

1、合同签订生效后10个工作日内，采购人凭中标人提供的等额发票支付合同价的30%作为预付款；

2、第6个月支付的费用=合同价50%-考核费用；

3、第12个月支付的费用=合同价20%-考核费用。

（二）中标人凭以下有效文件与采购人结算：

1、合同；

2、中标人开具的增值税普通发票；

3、横琴粤澳深度合作区市政园林植物有害生物监测防治月度报告（加盖采购人单位公章）；

4、中标通知书。

注：每次支付前中标人须提供等额发票，采购人凭中标人提供的等额发票15个日历天内支付费用。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

全国农业植物检疫性有害生物及应施检疫的植物及植物产品

| 类 别 | 名 称 | 应施检疫的植物及植物产品 |
| --- | --- | --- |
| 昆 虫 | 1.菜豆象Acanthoscelidesobtectus (Say) | 菜豆、芸豆、豌豆等豆类植物籽粒 |
|  | 2.蜜柑大实蝇Bactroceratsuneonis (Miyake) | 柑橘类果实 |
|  | 3.四纹豆象Callosobruchusmaculatus (F.) | 绿豆、赤豆、豇豆等豆类植物籽粒 |
|  | 4.苹果蠹蛾Cydia pomonella (L.) | 苹果、梨、桃、杏等果树苗木、果实等 |
|  | 5.葡萄根瘤蚜Daktulosphairavitifoliae Fitch | 葡萄属植物苗木、接穗 |
|  | 6.马铃薯甲虫Leptinotarsadecemlineata (Say) | 马铃薯种薯、块茎、植株，以及茄子、番茄等茄科植物种苗、果实、叶片、植株 |
|  | 7.稻水象甲Lissorhoptrusoryzophilus Kuschel | 水稻秧苗、稻草、稻谷和根茬 |
|  | 8.红火蚁Solenopsis invicta Buren | 带土农作物苗木、带土观赏植物苗木、草坪草等 |
|  | 9.扶桑绵粉蚧Phenacoccussolenopsis Tinsley | 锦葵科、茄科、菊科、豆科等寄主植物苗木 |
| 线 虫 | 10腐烂茎线虫Ditylenchusdestructor Thorne | 甘薯、马铃薯、洋葱、当归、大蒜等寄主植物块茎、鳞球茎、块根 |
|  | 11.香蕉穿孔线虫Radopholussimilis(Cobb) Thorne | 香蕉、柑橘、红掌等芭蕉科、天南星科和竹芋科植物苗木 |
|  | 12.马铃薯金线虫Globoderarostochiensis (Wollenweber) Skarbilovich | 马铃薯种薯、块茎，以及带根带土植物 |
| 细 菌 | 13.瓜类果斑病菌Acidovoraxcitrulli Schaadetal. | 西瓜、甜瓜、南瓜、葫芦等葫芦科寄主植物种子、种苗 |
|  | 14.柑橘黄龙病菌（亚洲种）Candidatus Liberibacter asiaticum Jagoueixetal. | 柑橘属、金柑属等芸香科寄主植物苗木、接穗 |
|  | 15.番茄溃疡病菌Clavibactermichiganensissubsp.michiganensisSmithetal. | 番茄等茄科寄主植物种苗 |
|  | 16十字花科黑斑病菌Pseudomonassyringaepv.maculicolaMcCullochetal. | 油菜、白菜、萝卜等十字花科寄主植物种子、种苗 |
|  | 17.水稻细菌性条斑病菌Xanthomonasoryzaepv.oryzicola Swingsetal. | 水稻种子、秧苗、稻草 |
|  | 18.亚洲梨火疫病菌Erwinia pyrifoliaeKimet al. | 梨、苹果、山楂等蔷薇科寄主植物苗木、接穗 |
|  | 19.梨火疫病菌Erwinia amylovora Burrilletal. | 梨、苹果、山楂等蔷薇科寄主植物苗木、接穗 |
| 真 菌 | 20.黄瓜黑星病菌Cladosporiumcucumerinum Elliset Arthur | 黄瓜、西葫芦、南瓜、西瓜等葫芦科寄主植物种子、种苗 |
|  | 21.香蕉镰刀菌枯萎病菌4号小种Fusarium oxysporumf.sp.cubense(Smith)Snyderet Hansen Race4 | 香蕉、芭蕉等芭蕉属寄主植物苗木 |
|  | 22.玉蜀黍霜指霉菌Peronosclerospora maydis (Racib.) C.G.Shaw | 玉米种子、秸秆 |
|  | 23.大豆疫霉病菌Phytophthora sojae Kaufmann et Gerdemann | 大豆种子、豆荚 |
|  | 24.内生集壶菌Synchytriumendobioticum (Schilb.) Percival | 马铃薯种薯、块茎 |
|  | 25.苜蓿黄萎病菌VerticilliumalboãtrumReinkeet Berthold | 苜蓿种子、饲草 |
| 病 毒 | 26.李属坏死环斑病毒Prunusnecroticringspot virus | 桃、杏、李、樱桃等蔷薇科寄主植物苗木、接穗 |
|  | 27.玉米褪绿斑驳病毒Maize chloroticmottle virus | 玉米种子、秸秆 |
|  | 28.黄瓜绿斑驳花叶病毒Cucumber green mottle mosaic virus | 西瓜、甜瓜、南瓜、葫芦、黄瓜等葫芦科寄主植物种子、种苗 |
| 杂 草 | 29.毒麦Lolium temulentum L. | 小麦、大麦等麦类种子 |
|  | 30.列当属Orobanche spp. | 瓜类、向日葵、番茄、烟草、辣椒等植物种子、种苗 |
|  | 31.假高粱Sorghum halepense(L.)Pers. | 小麦、大麦、玉米、水稻、大豆、高粱等植物种子 |

| 附件1：服务类考核评分细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 | 分值 | 评 价 标 准 | 打分 | 说明 |
| 一 | 人员配备 | 30 |  |  |  |
| 1 | 项目负责人要求 | 10 | 1、优秀 10 分：配备的项目负责人固定且符合要求，具备突出的专业技术能力，能够积极主动指导本项目总体工作； 2、良好 6 分：配备的项目负责人固定且符合要求，具备较突出的专业技术能力，基本能够积极主动指导本项目总体工作； 3、合格 2 分：配备的项目负责人固定且符合要求，具备基本的专业技术能力，能够指导本项目总体工作； 4、不合格 0 分：配备的项目负责人不固定、不符合要求或不能够指导本项目总体工作。 |  |  |
| 2 | 现场技术负责人要求 | 10 | 1、优秀 10 分：配备的现场技术负责人固定且符合要求，具有高度责任心、优秀的组织协调能力和专业的业务水平； 2、良好 6 分：配备的现场技术负责人固定且符合要求，具有一定责任心、良好的组织协调能力和较专业的业务水平； 3、合格 2 分：配备的现场技术负责人固定且符合要求，具有基本的责任心、组织协调能力和业务水平； 4、不合格 0 分：配备的现场负责人不固定、不符合要求或不具有责任心、组织协调能力和业务水平。 |  |  |
| 3 | 驻场人员要求 | 10 | 1、优秀 10 分：配备的驻场技术人员数量及专业符合要求，专业技术能力强，且出勤率达100%； 2、良好 6 分：配备的驻场技术人员数量及专业符合要求，专业技术能力较强，且出勤率达90%； 3、合格 2 分：配备的驻场技术人员数量及专业符合要求，专业技术能力一般，且出勤率达80%； 4、不合格 0 分：配备的驻场技术人员数量及专业不符合要求、不具备专业技术能力或出勤率低于80%。 |  |  |
| 二 | 服务要求 | 40 |  |  |  |
| 4 | 市政园林植物有害生物监测防治日常技术服务 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动、及时地完成市政园林植物有害生物监测工作，及时发现病虫害并及时处理，按照采购人要求完成月度、季度、年度报告； 2、良好 6 分：能够认真主动地完成市政园林植物有害生物监测工作，能够发现病虫害并进行处理，完成月度、季度、年度报告； 2、合格 2 分：能够认真主动地完成市政园林植物有害生物监测工作，不能及时发现病虫害进行处理，基本按照采购人的要求完成月度、季度、年度报告； 3、不合格 0 分：不能够及时完成市政园林植物有害生物监测工作，不能及时发现病虫害进行处理，不能按照采购人的要求完成月度、季度、年度报告。 |  |  |
| 5 | 市政园林植物有害生物监测专项检查服务 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动、及时地完成市政园林植物有害生物监测专项检查各项工作，按照采购人的要求提交监测报告； 2、良好 6 分：能够认真主动地完成市政园林植物有害生物监测专项检查各项工作，按照采购人的要求按时提交监测报告； 3、合格 2 分：能够认真地完成市政园林植物有害生物监测专项检查各项工作，未按时按采购人要求提交监测报告； 4、不合格 0 分：不能够及时完成市政园林植物有害生物监测专项检查各项工作，不能按采购人要求提交监测报告。 |  |  |
| 6 | 市政园林植物有害专项普查服务 | 10 | - 优秀 10 分：能够认真主动、及时地完成市政园林植物有害专项普查工作，按采购人要求按时提交专项普查报告。 - 良好 6 分：能够基本认真主动、及时地完成市政园林植物有害专项普查工作，基本达到采购人的要求，按时提交专项普查报告； 3、合格2 分：不能够主动、及时地完成市政园林植物有害专项普查工作；基本达到采购人的要求，未按时提交专项普查报告； 4、不合格 0 分：不能完成市政园林植物有害专项普查工作。不能按照采购人的要求提交专项普查报告。 |  |  |
| 7 | 市政园林植物有害生物监测防治培训和宣传服务 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动地按合同及用户需求书要求完成技术培训和宣传工作； 2、良好 6 分：基本能够认真主动地按合同及用户需求书要求完成技术培训和宣传活动； 3、合格 2 分：能够按合同及用户需求书要求完成技术培训和宣传活动； 4、不合格 0 分：不能够按合同及用户需求书要求完成技术培训和宣传活动。 |  |  |
| 三 | 服务配合 | 30 |  |  |  |
| 8 | 成果提交 | 10 | 1、优秀 10 分：每月按时提交报告，完全符合采购人的要求； 2、良好 6 分：基本可以按时提交报告，基本符合采购人的要求； 2、合格 2 分：不能按时提交报告； 不符合采购人的要求； 3、不合格 0 分：不提交报告； |  |  |
| 9 | 档案存档 | 10 | 1、优秀 10 分：档案完整性和准确性完全按照采购人的要求进行存档； 2、良好 6 分：档案完整性和准确性基本按照采购人的要求进行存档； 2、合格 2 分：档案完整性和准确性不能按照采购人的要求进行存档； 3、不合格 0 分：不存档； |  |  |
| 10 | 配合情况 | 10 | 1、优秀 10 分：能够认真主动配合采购人工作； 2、良好 6 分：基本能够认真主动配合采购人工作； 2、合格 2 分：能够配合采购人工作； 3、不合格 0 分：不能够配合采购人工作。 |  |  |
|  | 合 计 | 100 |  |  |  |