- 项目需求书

一、项目名称

2025生态保育对澳推广辅助服务项目

- 项目概况

横琴国家湿地公园科普宣教中心于2024年正式启用，启用至今开展了一系列科普宣传教育活动。活动同时在澳门“一户通”应用程序设立报名及预约渠道，面向澳门教育界代表介绍横琴生态教育资源、与澳门机构合作启动教育计划等对澳门的推广工作。截至2024年11月，横琴国家湿地公园科普宣教活动参加人数达8800人，其中澳门市民约4100人，活动获参与者的广泛好评。本项目拟通过引入澳门团队负责澳门地区的咨询、行政协调、宣传推广工作，在横琴粤澳深度合作区组织具澳门元素的生态活动，并定期开展参与者反馈调研，以期全面提升横琴粤澳深度合作区生态保育科普宣传教育活动在澳门的影响力和参与度。

三、服务范围

横琴粤澳深度合作区、澳门特别行政区

四、服务期限

2025年1月1日至2025年12月31日

五、服务内容及服务要求

（一）行政协调服务

要求安排一名具有最少3年行政工作经验的澳门工作人员，设立澳门电话专线及电邮信箱，于周一至周五由上午九时至下午六时负责解答及跟进澳门市民、学校及团体的查询，提供澳门"一户通"程式上的行政服务，前期配合不同活动的需求，撰写澳门市民易于理解的文案于"一户通"程式上作宣传，并协调活动报名情况。

（二）澳门生态环保教育课程

面向澳门社团、学校进行横琴生态资源宣讲及介绍，招募学生与社团参与生态环保教育课程至少30场次，要求每场次不少于2小时，每次至少安排2位工作人员，其中，1位澳门生态导师，1位澳门具有自然教育培训经验的助教。要求课程内容符合澳门对学生在生态环境教育方面的要求，并充分利用横琴生态教育的场景。同时提供横琴岛内的交通支持、餐食、教学用品、保险、活动证书等配套服务。

（三）特色活动策划

要求举办至少1个特色主题活动，要求具葡语文化特色，并有至少4名活动协调人员及1名行政人员，需策划及举办相关活动，培养及加深生态保育意识，提供活动组织策划服务、推广和执行。

（四）数据收集、综合汇总及媒体宣传服务

对项目中生态环保教育课程、行政协调服务、特色活动进行图片及影片拍摄并提交相关性数据收集报告，包括活动反馈问卷、参与者满意度，活动内容与参与者对生态保护知识等报告及建议书，发掘澳门市民对生态资源的需求，有助未来生态项目规划。同时要求不定时于传统媒体及网路宣传横琴生态资源不少于10次。

六、考核标准

按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区及采购需求文件和《国家湿地公园管理办法(林湿发〔2017〕150号)》《湿地公园总体规划导则(林湿综字〔2018〕1号)》《国家湿地公园评估评分标准(林湿综字〔2018〕2号)》《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)》《推进生态文明建设规划纲要(2013-2020年)》等有关法律法规要求执行。

七、档案管理

为了完善项目的后续管理，成交供应商应将项目建设过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。包括：课程资料、活动过程照片、问卷、总结报告等。并提供所有档案的电子版本。

八、采购预算及响应报价要求

本项目为项目总价包干，供应商的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、专家费）、管理费、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。供应商应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。付款方式

1期: 成交供应商与采购人签订合同10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的40%。

2期: 成交供应商按采购人要求提交中期成果后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的40%。

3期: 所有项目内容实施完毕验收合格后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的20%。
注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。