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项目需求书













一、项目名称
2025学生科普教育计划项目
二、项目概况
2024年我局联合澳门教育及青年发展局、科学馆合作举办“澳门学生科学教育普及计划--六年级学生横琴生态研学之旅”，为确保项目的连续性，需启动2025年的项目。2025年项目将涵盖学生活动80班次、教师专业培训5场，以及教学课程汇编等。
三、服务范围
横琴粤澳深度合作区
四、服务期限
合同签署之日起至2026年2月
5、 服务内容及服务要求
（1） 学生科技教育普及计划及相关学生教育课程共80班次
要求每次不少于2小时，每次安排2位中级职称导师及2位具有自然教育培训经验的助教共4位工作人员。课程内容符合澳门教育当局对学生在环境教育方面的要求，并充分利用横琴生态教育的场景。同时提供车辆、餐食、纪念品、教学用品、保险等配套服务。
（2） 教师专业培训 5 场
　　要求每次不少于2小时，每次安排1位中级职称导师及2位具有自然教育培训经验的助教共3位工作人员。对教师专业培训，课程内容符合澳门教育当局对学生在环境教育方面的要求，并充分利用横琴生态教育的场景。同时提供车辆、餐食、纪念品、教学用品、保险等配套服务。
（3） 教学课程汇编
　　将教学课程课件教具进行汇编，包括教学内容文本、图片及插图、工具，形成一本教学手册。
六、考核标准
按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区及采购需求文件和《国家湿地公园管理办法(林湿发〔2017〕150号)》《湿地公园总体规划导则(林湿综字〔2018〕1号)》《国家湿地公园评估评分标准(林湿综字〔2018〕2号)》《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)》《推进生态文明建设规划纲要(2013-2020年)》等有关法律法规要求执行。
七、档案管理
为了完善项目的后续管理，成交供应商应将项目建设过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。包括：
1.会议及活动策划文件、宣传设计文件、课程及培训资料、使用设备清单、项目各阶段的文件、活动过程照片等。
2.建设管理附件，如采购需求文件、合同等。
3.项目各项活动情况报告。
八、采购预算及响应报价要求
本项目为项目总价包干，供应商的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费、专家费）、管理费、税费、不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由供应商承担的风险因素等费用。供应商应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。
九、付款方式
1期:成交供应商与采购人签订合同10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的30%。
2期:于2025年10月，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的50%。
3期: 所有项目内容实施完毕验收合格后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的20%。
注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。 
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