附件1
项目需求书
一、项目名称

2025年陆生野生脊椎动物监测和潟湖管护服务项目

二、项目概况

根据《中华人民共和国野生动物保护法》，应当加强信息技术应用，定期对合作区野生动物及其栖息地状况监测，建立健全野生动物及其栖息地档案建立健全野生动物及其栖息地监测，加强巡护野生动物重点栖息地。

合作区2020年至2024年持续开展陆生野生脊椎动物巡护、监测和科普宣传，通过人工巡护样线、布设红外相机、监控重点栖息地等方式，共记录到陆生野生脊椎动物327种，包括鸟类257种、两栖类11种、爬行类35种、哺乳类24种，2024年发现横琴新纪录17种。

南部海岸为生物多样性热点区域，也是国家一级保护野生动物黑脸琵鹭、白腹海雕、小灵猫的栖息地，每逢候鸟时节能稳定观测到黑脸琵鹭和黄嘴白鹭。丰富的底栖生物、两栖两爬动物、水生动物和红树林也为众多野生动物提供适宜生境，保持生态系统系统稳定性。

三、服务范围

横琴粤澳深度合作区

四、服务期限

自合同签订之日起至2026年6月30日
五、服务内容及服务要求

（一）服务内容清单
	序号
	服务条目
	服务内容
	数量

	1
	潟湖区域管护及生态巡查服务
	1、生态巡查服务。巡查内容包括捕鸟等非法行为、生物异常情况、生境变化等。根据季节物种丰富度增加频次。全年不少于300次巡护。
	不少于300次

	
	
	工作内容包括：
	

	
	
	（1）对潟湖管护区域的人员进出严格控制，对管护区域的违规、违法行为进行制止、劝阻、劝离，并记录相关情况；
	

	
	
	（2）对管护区域进行常态化生态巡查，包含但不限于动态线路巡查、无人机巡查、监控设备巡查，记录相关巡查情况；
	

	
	
	（3）设置红外监控设备对管护区域进行动态监控，对监控设备记录的相关重点信息进行记录汇总。
	

	
	
	2、鸟类监测。巡护过程开展鸟类监测，特别是候鸟季节的监测，查看每日候鸟或国家重点保护野生鸟类的栖息情况、周围生境植被生长情况、保障栖息地安全。鸟类监测记录不少于170次。
	不少于170次

	
	
	3、入侵物种及日常清杂清理。每月清理一次（薇甘菊、红火蚁、白花鬼针草等）包含消杀药剂、劳保用具购置等。全年不少于12次。
	不少于12次

	
	
	4、潟湖垃圾清理。固定1名环卫工人，日常海漂垃圾、渔网渔笼清理等。
	不少于1人

	
	
	5、垃圾清运。每月清运垃圾不少于两次。志愿服务清运共9次
	不少于33次

	2
	生物多样性监测服务
	开展横琴潟湖、大横琴山、小横琴山等预设区域的红外监测。
	不少于35个样点

	3
	辅助服务
	1、黑脸琵鹭同步调查。开展横琴全岛黑脸琵鹭全球同步调查活动。
	不少于2次

	
	
	2、海滩垃圾清理志愿服务。全年开展3次大面积海漂垃圾清理志愿服务，提供垃圾清理劳保工具等。
	不少于3次

	
	
	3、制作并悬挂野生动植物保护宣传横幅
	不少于10副

	4
	编制评审
	1、包含数据整理、月报和总结报告撰写
	一年

	
	
	2、专家评审
	1次


服务内容说明

1.潟湖区域管护及生态巡查服务
（1）配备具有生态管护经验的巡查人员，对生态管护区域范围内在项目期间进行不少于300次的定期的生态巡查，巡护过程开展鸟类检测，特别是候鸟季节的监测，鸟类监测记录不少于170次，包括生态异常情况、人类干扰情况，对相关情况进行观察及记录。发现异常情况时，需要及时向有关部门进行反馈，并提出解决方案。巡查数据需要及时整理及归档，以备后续分析和报告使用。巡查路线需要结合潮汐状况进行合理规划和调节，确保最大化覆盖潟湖生态管护区。

（2）海滩漂浮垃圾保洁

配备固定环卫工人完成海滩漂浮垃圾每月清理、垃圾分类、数据统计、清运服务。

（3）入侵物种及日常清杂清理

每月清理薇甘菊、红火蚁、白花鬼针草等入侵物种，包含消杀药剂、劳保用具购置等，并数据统计、清运服务。

生物多样性调查服务

横琴陆生野生动物多样性红外相机监测。在合作区潟湖、大横琴山、小横琴山等区域，布设不少于35个样点的红外触发相机，记录国家重点野生动物栖息情况、受威胁情况，需定期去检查、记录、换卡、维护等。潟湖每月检查、记录、换卡、维运；其他区域每季度检查、记录、换卡、维运；若遇特殊情况，检查频次适当调整。

辅助服务
（1）黑脸琵鹭同步调查

需完成：活动组织、配备工具、专业指导、安全保障、数据统计。

（2）海滩垃圾清理志愿服务

需完成：活动组织、配备工具、专业指导、安全保障、评估提升。
（3）需制作野生动植物保护宣传横幅不少于10份并设置在潟湖、大横琴山等区域。

编制评审
（1）数据整理、月报和总结报告撰写

对采集到的数据进行归类整理，包括物种种类、数量、分布、地图、生境类型等信息，并分析评估生物多样性的状况，提出保护建议。潟湖巡护每月提交报告；红外相机监测情况每季度提交监测报告；中期验收和总结验收按《验收服务成果》提交报告。

（2）专家评审
项目汇报时期，应邀请高级职称及以上专家开展项目工作总结和验收，专家专业应与生态监测、生物多样性保护、野生动植物保护相关。
服务要求

技术要求

（1）参照国家、广东省相关技术标准要求，结合合作区动植物资源本底调查实际要求，按照调查内容、生物类群、生境条件，设置相应的调查方法和线路。

（2）中标方必须进行野外实地调查，调查的各类报告、图表、照片必须使用本次野外调查的第一手数据。

人员要求
（1）中标方应保证3名生态巡护专员、1名项目负责人、1名固定环卫保洁员。
设备要求
包括但不限于：

（1）红外触发相机35台

（2）激光高清夜视红外监控设备。

  （3）巡护车一台

    （4）巡护无人机一台

（5）巡护动力船只一台

（6）办公电脑、打印设备、修枝除杂油动工具及其他管护需要工具设备。

（7）单筒望远镜2个（60倍及以上）、双筒望远镜4个（8倍及以上）、单目热成像仪

（8）组织活动所需的各种用品
成果要求
数据真实，调查报告能客观反映合作区2025年陆生野生脊椎动物监测和潟湖管护现状，相关调查成果符合验收标准。

六、服务成果

（一）第一期（2025年6月30日之前）

提交《2025年陆生野生脊椎动物监测和潟湖巡护实施方案》；

提交红外点位安装地图。
（二）第二期（2025年11月15日前）

提交《陆生野生脊椎动物监测和潟湖巡护中期报告》；

提交《野生鸟类物种名录》中期汇报；

提交《潟湖管护记录表》中期汇总。

（三）第三期（2026年6月30日前）

提交《陆生野生脊椎动物监测和潟湖巡护总结报告》；

提交《合作区总体野生动物物种名录》；

提交《2025年度陆生野生脊椎动物名录》；

提交《2026年度第一、二季度陆生野生脊椎动物名录》；

提交合作区2020-2026年合作区陆生野生脊椎动物变化情况分析；

编写陆生野生脊椎动物图册一套；

月度海漂垃圾清理情况记录表汇总；

月度生态巡查记录表汇总；

月度潟湖管护记录表汇总；

月度外来入侵物种清理记录表汇总；

季度、年度红外相机物种调查分析报告；

全年野生动物观测协助服务；

本项目所拍摄的所有照片和视频的电子档案；

横琴珍稀动物及其栖息地主要分布图（包含坐标点位的表格或者矢量图）
黑脸琵鹭同步调查、海滩垃圾清理志愿服务活动总结。
七、采购预算及响应报价要求

本项目为项目总价包干，供应商的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费、专家费）、管理费、税费、不可预见费等完成本项目并提交最终成果的全部费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。供应商应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。

八、付款方式

1期: 支付比例40%,中标方与采购人签订合同10个工作日内，采购人向中标方支付合同总价款的40%。

2 期: 支付比例30%,中标方完成项目中期汇报，提交第二期服务成果并经书面验收合格后，中标方向采购人提交相关请款材料之日起10个工作日内，采购人向中标方支付合同总价款的30%。

3 期: 支付比例30%,所有项目内容实施完毕，提交第三期服务成果后，经专家组验收合格后，中标方向采购人提交相关请款材料之日起10个工作日内，采购人向中标方支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的30%。

注: 每次支付款时，中标方向采购人提供相应金额的正式发票。 

九、验收标准和方式

中标方应协助采购人开展实施专家评审会。中标方提交服务成果后，采购人应在10个工作日内提出书面审核或验收意见，中标方应在10个工作日内反馈修改意见，直至通过验收。


