2025横琴国际休闲旅游岛文旅专题

宣传推广服务活动方案

- 活动背景

为着力提升横琴国际休闲旅游岛的知名度、美誉度，进一步加强文旅互动和产业互通，拓宽业界交流合作平台和宣传推广渠道，我处拟采购“2025横琴国际休闲旅游岛文旅专题宣传推广服务”。

此次活动将借助全国性旅游行业媒体开展“横琴国际休闲旅游岛”专题系列宣传，集中展示横琴独特资源、建设成果与未来愿景，有效巩固和拓展国内国际客源市场，显著提升“横琴国际休闲旅游岛”品牌知名度与美誉度，支持澳门世界休闲旅游中心建设。项目实施方案如下：

- 组织机构

主办单位：横琴粤澳合作区经济发展局

- 活动时间地点

1.活动和宣传时间：2025年6 - 12月

2.活动地点：横琴粤澳深度合作区

- 活动名称

2025横琴国际休闲旅游岛文旅专题宣传推广服务

五、活动内容

（一）版面宣传

专版宣传：配合“横琴国际休闲旅游岛”文旅专题，结合文旅发展情况和行业代表观点，在全国性旅游行业媒体刊发1个彩色整版图文专栏进行宣传。

深度宣传：对横琴文旅资源及国际休闲旅游岛建设工作成果以及亮点进行全方位了解，最终在全国性旅游行业媒体进行2-3次深度宣传，在APP、网站平台全年宣传15次。

（二）旗下融媒体矩阵宣传

拍摄“横琴国际休闲旅游岛”图片、视频，制作宣传小视频等，结合横琴国际休闲旅游岛建设工作及文旅发展情况，在各宣传渠道进行全媒体矩阵宣传。拟推出视频宣传3个，在视频号、抖音号播出。

- 围绕“文旅业界和媒体看横琴”进行系列宣传

- 围绕“文旅业界和媒体看横琴”进行系列宣传，包括开展邀请国内知名文旅业界和媒体代表赴横琴考察澳琴文旅资源、座谈交流，发表系列专题宣传等活动，持续加强传播。