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   一、项目名称
横琴粤澳深度合作区2025年绿色低碳主题宣传项目
二、项目概况
为深入贯彻习近平生态文明思想，进一步促进全社会提升绿色低碳意识，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，按照《横琴粤澳深度合作区碳中和试点建设总体规划》和《横琴粤澳深度合作区碳中和试点示范实施方案（2024-2035年）》的相关工作要求，合作区将开展2025年绿色低碳主题宣传工作。2025年是合作区第二阶段目标开局之年，本项目计划以绿色低碳宣传为契机，探索“澳门+横琴”在环保低碳领域的新尝试，面向琴澳两地组织学生比赛，以及针对澳门市民组织学生游学和社区宣传，向社会各界展示合作区开展绿色低碳工作的成效，传播合作区绿色低碳发展、琴澳市民“心联通”的声音。
三、服务期限
2025年7月至2025年12月。
四、服务内容及服务要求
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1、组织举办低碳环保比赛
面向琴澳两地中学生、小学生各策划组织一场低碳环保比赛，通过比赛促进学生学习减碳知识。要求提供比赛奖励、配套证书以及举办颁奖典礼等服务。
2、组织举办校园讲座
围绕横琴绿色低碳成果、低碳生活知识等主题到澳门学校开展讲座，要求讲座不少于10次，每次不少于1小时，每次至少安排2位工作人员，同时提供教学用品配套服务。
3、组织开展游学活动
充分整合横琴绿色低碳教育资源，设计绿色低碳游学路线。招募澳门学生参加游学活动不少于5次，要求每次不少于2小时，每次至少安排5位工作人员，每次服务的学生不少于80人。同时提供横琴岛内的交通支持、餐食、教学用品、保险、活动证书等配套服务。
（二）社区宣传
1、组织举办社区讲座
到澳门社区开展专题讲座，分享横琴绿色低碳成果以及减碳好方法，并举办亲子及长者低碳环保工作坊。要求讲座及工作坊均不少于6次，其中讲座每次不少于1小时，每次至少安排2位工作人员，工作坊每场控制在20人以内，同时提供教学用品配套服务。
2、策划开展地推活动
配合琴澳其他活动在澳门开展摊位宣传，要求场次至少1次。
（三）配套宣传服务
拍摄制作时长约30秒的宣传短片一条，设计制作宣传单张不少于10000张，设计制作专项宣传小礼品不少于2000份，用于校园和社区宣传活动。对项目中的各项宣传活动进行图片及影片拍摄，活动视频跟拍不少于5次、图片摄影不少于10次，最终整理素材制作活动总结视频。要求于传统媒体及网络宣传活动成果不少于8次。
（四）市民咨询服务
要求安排一名具有最少3年行政工作经验的澳门工作人员，设立澳门电话专线及电邮信箱，于周一至周五由上午九时至下午六时负责解答及跟进澳门市民、学校及团体的查询，提供服务时间为2025年9月1日至2025年11月30日。
（五）综合汇总服务
提交项目执行报告，包括活动宣传满意度等反馈问卷、活动总结及建议书，发掘琴澳两地市民对绿色低碳宣传服务的需求，有助未来绿色低碳项目规划。
五、考核标准
按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区及采购需求文件执行。
六、采购预算及响应报价要求
本项目为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、调试费、保修费）、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。响应人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。
七、付款方式
1期：成交供应商与采购人签订合同15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的60%。
2期：完成项目服务内容并通过验收后，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的40%。
注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。
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