横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局生态处2025-2026年古树名木养护项目采购需求书

采购标的需实现的功能

对横琴范围内11株古树名木进行保护管理，实现古树名木保护管理规范化、制度化，有效保护古树资源，并通过科普宣传教育活动进一步提高全社会保护古树名木和生态文明意识。

采购标的需执行的标准

养护所用材料均须为正规厂家生产的合格产品，质量标准均须符合国家相关标准要求。甲方有权对乙方所用材料质量进行检验，如检验不合格，乙方须无条件更换合格材料，并承担相应的损失。

对古树进行无害化养护，实现古树及周边生态系统动态平衡，维持系统内生物因子和谐共生。
养护质量须符合《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》要求。

标的要求

（一）管养无害化要求

（1）管养过程中，不能伤及树体及树根。枯枝修剪，尽可能保持树冠原貌。

（2）对树体施工，应做好保护，不能损伤树体。

（3）对古树所使用的农药、肥料、消毒剂、防腐剂及封堵材料等，要确保其安全可靠，不会对树体造成伤害。

（4）古树名木保护施工一定要在专业技术人员指导、监督下进行，以确保古树安全。

（5）严格按设计及施工规范操作，以确保人员及古树名木安全。

（二）实施要求
（1）要有明晰的组织机构，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。

（2）在项目实施过程中，中标单位要对项目人员及项目建设工作严格管理，定期向采购方汇报工作进度、问题及下阶段工作计划；采购方也将不定期抽查，发现问题责令整改，确保按时按要求完成项目工作。

（3）管养工作进行信息化登记，所有作业记录都如实进行记录；按照采购方的在信息化系统发出的指令及任务，完成相关工作。
（4）执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

采购内容及工作要求
本次标的养护期为1年，自合同签订之日起。采购内容主要包括三部分内容：1.设施建设；2.古树日常管养；3.古树科普宣传；4.购买公众责任险等。

    第一部分：设施建设

（一）深井古树口袋公园
（1）基本情况

深井村有2株古榕树，毗邻生长，目前妨碍古树生长的其中一处平房已拆除，有条件利用2株古榕树之间的空间打造一个微型古树口袋公园，为村民及游客提供一处休闲纳凉、展示村落民俗文化的场所，同时打造网红打卡点。

（2）建设内容
1.环境整理：清理场地内杂物、垃圾，平整土地，确保场地干净整洁；

2.地形整改：填土及地形整改；
3.挡土墙：在古树边上建造挡土墙，并作为亭子的基础支撑；
4.铺装改造：对地面进行改造，铺设环保、防滑的材料，制作台阶等；
5.花池：在墙边建造花池；
6.排洪渠景观优化：对排洪渠进行美化，设置盖板及花箱；
7.亭台棋社：建造木质亭台，配备棋盘、座椅等设施，供游客休憩、对弈；
8.墙绘及艺术涂鸦：利用墙面展示村落的历史、文化、民俗等内容，采用浮雕、绘画、文字等形式；
9.绿化种植：对周边不美观的植被进行修复，补植乡土植物，恢复生态平衡；

10.休闲书凳：安装休闲坐凳，凳面采用防腐木或石材材质，另外设置铁艺凳子；
11.古树口袋公园标识：设计并制作古树口袋公园的入口标识牌，上书“古树口袋公园”；
12.公园总览标识牌：古树口袋公园的总介绍牌；
13.科普标识：设置一组科普标识。
（二）增设文明游览标识牌
提示游客进行文明游览，列举保护古树的条文及禁止不文明行为，共增设10个。
（三）红旗村王发别院监控系统
为新增的王发别院2株古樟树安装监控，实时监测古树状态，共1个。
第二部分：古树日常管养
对11株古树开展巡查、古树养护、古树档案等工作。

（一）古树巡查

针对古树开展定期巡查，了解古树范围内树池、围栏、树碑、树牌、石路、护栏、种植土、树盘覆盖物、吊针营养袋、通气孔保护及昆虫类、植物、动物、菌类等生长环境生物因子现场状态，维持动态平衡，及时发现和解决存在的生长隐患，提前预防可能破坏古树生长的部分环境因子。

将巡查信息实时上传古树信息化系统。
（二）古树养护

古树养护垃圾杂草清理、枝条修剪、病虫害防治、日常复壮养护、设施设备维护等。
（1）现场垃圾及杂草清理：每周对古树周边的垃圾及杂草清理1次；

（2）枝条修剪：对枯枝进行修理，对外来物种进行清理，全年修剪不少于1次，并针对台风天气进行针对性修剪（或在台风天来临前进行统一修剪）；

（3）病虫害防治：灭杀地下和枝干害虫；定期观察病虫害发生情况；针对病情用高压喷药或灌根法防治叶面害虫；每年病虫害防治不少于4次，并进行日常性防治；
（4）白蚁及红火蚁防治：用“白迪 600 倍+秀剑套餐 60 倍”混合药液喷施树干，全年白蚁、红火蚁防治不少于4次，并进行日常性防治；

（5）日常复壮养护：每年根据各古树的实际情况进行复壮，复壮内容包括改善立地环境、施肥、浇水、土壤改良、修补树洞、引气根、树干损伤处理等，年开展复壮处理不少于4次；

（6）设施设备维护：日常巡查时对围栏、树池、铺砖、支撑、树碑等进行日常维护，保持场地环境及设施干净整洁，设施设备功能正常使用。

（三）古树档案

与古树信息化系统建设相结合，按“一树一档”为古树建立信息化档案。

第三部分：设施维护
（一）古树信息化系统维护

对古树信息化系统进行日常维护，确保数据采集与传输正常。

（二）监控系统维护

对监控系统进行流量续费及日常维护，确保监控设备稳定运行。

第四部分：科普宣传
宣传推文：在“横琴蔓生活”、“好玩横琴”、“一起去横琴”等微信公众号平台发布古树宣传推文，管养期内发送推文不少于4篇；

科普活动：管养期内组织古树科普活动不少2次；
文创产品：设计并制作横琴古树名木文创产品，总数量不少于300份；

第五部分：公众责任险

为11株名木古树购买公众责任险，投保面积为以古树为中心1000㎡范围内，保额不低于1000万元。

安全规范及管理工作
中标人应按照《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》和相关行业法规，结合本项目管养范围和管养内容的特点，全面落实安全生产各项内容。包括但不限于以下内容：

1、规范着装：要求作业的人员全部须穿着统一的工作服（包括衣裤），穿着反光衣；乔木修剪现场工作人员均应戴安全帽，操作机械和配合操作的人员必须按操作指引配备手套、安全帽、护目镜等安全防护用具。其它岗位人员也应按操作规范指引配备安全防护用具。

2、作业文明安全要求：养护作业时必须规范、文明、有序。要求有切实可行的措施保证工作人员和周边人员的安全。使用农药和危险机具时应采取相应措施以确保工作人员和周边人员的安全。遵循安全文明施工的规定，按要求设置警示标志，垃圾车进出按相关规定和标准进行规范作业。
3、园林机械的操作人员，应在上岗前接受必要的岗前培训。凡须持证上岗的，必须取得相应的上岗证，并应严格按照操作规程作业。高空作业人员应系安全带和佩戴头盔。园林机械作业前（高空作业车支撑），应对施工现场围合及标示。

4、截除较大的树枝、藤蔓时，应预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。

5、中标人须配备符合各业务版块工作要求的安全员，持有安全员资格证至少1名。

6、完善安全生产工作机制，制定安全生产作业规范和安全生产事故应急预案。

7、涉及第三方施工，须与施工单位签订“施工现场安全协议”并进行技术交底。

管养质量验收考核标准

（一）验收考核内容
1、管养项目验收考核分为日常管养项目和按实结算项目,内容如下：
（1）日常管养项目内容    

1.古树日常管养：现场垃圾及杂草清理、枝条修剪、病虫害防治、日常复壮养护、日常巡查、设施设备维护；

2.专项设施维护：古树信息化系统维护、监控系统维护；
3.公众责任险。
（2）按实结算项目内容 
1.设施建设：深井古树口袋公园建设、增设文明游览标识牌、王发别院监控系统；

2.科普宣传：宣传推文、科普活动、文创产品等。
（二）验收考核方式

1、日常管养项目的验收考核：

①考核类型：由采购人进行每季度验收考核。

②验收考核时间：次季度对上一季度按分项专业进行验收考核。

③验收考核标准：参照国家古树名木养护相关标准执行，若横琴粤澳深度合作区有最新印发的考核办法，以最新印发的考核办法为准。
④验收考核方式：检查考核方式分为季度考核，每种检查考核的总分为100分。季度考核由采购人负责，每季定期组织人员进行验收考核。

⑤验收考核程序：在次季度对上季度按分项专业进行验收考核，出具报告，验收考核结果由采购人以通知的方式告知中标人。
2、按实结算验收考核：

①考核类型：由采购人进行验收考核。

②验收考核时间：在项目实施后进行验收考核。

③验收考核标准：以各项目具体要求为准。

④验收考核方式：结合中标人供的项目完成资料，对现场验收考核。

⑤验收考核程序：在项目实施完成后，由中标人提出验收考核申请，采购人结合中标人提供的项目完工资料，对现场验收考核，出具报告，验收考核结果由采购人以通知的方式告知中标人。

结算及支付方式   

1、结算方式

（1）日常管养项目：结算金额=采购人审核确定的数量*中标单价。中标人所报的中标单价在合同执行过程中是固定不变的，中标单价不得以任何理由予以变更。
（2）按实结算项目：按数量的项目：结算金额=采购人审核确定的数量*中标单价。中标人所报的中标单价在合同执行过程中是固定不变的，中标单价不得以任何理由予以变更。
（3）如本项目在过程中出现新增或减少管养范围、管养量情况，采购人可根据实际情况对管养项目和管养量进行调整，按上述结算方式执行。
2、支付方式

（1）日常管养项目按季度结算，当季度结算上一季度的日常管养费；

（2）按实结算项目：项目完成并通过采购人验收后，在下一个季度支付日常管养费时一次性支付已完成验收的按实结算项目的费用。

服务采购清单

本项目最终结算金额，不超过合同总价，若超过合同总价的按采购法和相关规定实施。

	序号
	古树名称
	工作内容
	实施方案
	单位
	数量

	一
	设施建设

	1
	深井古树口袋公园
	环境整理
	清理场地内杂物、垃圾，平整土地，确保场地干净整洁
	㎡
	137

	
	
	地形整改
	填土及地形整改
	m²
	137

	
	
	挡土墙
	在古树边上建造挡土墙，并作为亭子的基础支撑
	项
	1

	
	
	铺装改造
	对地面进行改造，铺设环保、防滑的材料，制作台阶等。
	㎡
	60

	
	
	花池
	在墙边建造花池
	m²
	8

	
	
	排洪渠景观优化
	对排洪渠进行美化，设置盖板及花箱
	项
	1

	
	
	亭台棋社
	建造木质亭台，配备棋盘、座椅等设施，供游客休憩、对弈
	个
	1

	
	
	墙绘及艺术涂鸦
	利用墙面展示村落的历史、文化、民俗等内容，采用浮雕、绘画、文字等形式。
	m²
	18

	
	
	绿化种植
	对周边不美观的植被进行修复，补植乡土植物，恢复生态平衡
	m²
	45

	
	
	休闲书凳
	安装休闲坐凳，凳面采用防腐木或石材材质，另外设置铁艺凳子
	个
	3

	
	
	古树口袋公园标识
	设计并制作古树口袋公园的入口标识牌，上书“古树口袋公园”
	个
	1

	
	
	公园总览标识牌
	古树口袋公园的总介绍牌
	个
	1

	
	
	科普标识
	设置一组科普标识
	组
	1

	2
	增设文明游览标识牌
	提示游客文明游览
	提示游客进行文明游览，列举保护古树的条文及禁止不文明行为
	个
	10

	3
	王发别院监控系统
	监控桩
	为王发别院古樟树安装监控系统
	套
	1

	二
	古树日常管养（11株古树管养）

	1
	11株古树全年管养
	现场垃圾及杂草清理
	每周对古树周边的垃圾及杂草清理一次
	次
	52

	
	
	枝条修剪
	对枯枝进行修理，对外来物种进行清理
	株
	11

	
	
	病虫害防治
	灭杀地下和枝干害虫；定期观察病虫害发生情况；针对病情用高压喷药或灌根法防治叶面害虫；
	次
	4

	
	
	日常复壮养护
	每季度根据各古树的实际情况开展复壮处理一次
	次
	4

	
	
	日常巡查
	每周巡查一次，台风天及特殊时期巡查
	次
	52

	
	
	设施设备维护
	对围栏、树池、铺砖、支撑、树碑等进行日常维护，保持其功能正常使用
	株
	11

	三
	专项设施维护

	1
	古树信息化系统维护
	日常维护
	对古树信息化系统进行日常维护
	项
	1

	2
	监控系统维护
	日常维护
	流量费及日常维护
	套
	9

	四
	科普宣传

	1
	古树宣传
	宣传推文
	合同期内一共推出宣传推文4篇
	篇
	4

	
	
	科普活动
	合同期内一共举办活动2次
	次
	2

	
	
	文创产品
	制作文创产品不少于300份
	项
	1

	五
	公众责任险

	1
	公众责任险
	购买保险
	为登记在册的古树购买公众责任险，保额不低于1000万元
	项
	1


20

