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一、项目名称
横琴国家湿地公园科研监测服务项目
二、项目概况
为满足国家湿地公园验收标准，计划在湿地公园对维管植物、浮游生物、底栖动物、游泳动物、昆虫、两栖爬行类、鸟类等生物开展科研监测工作，全面掌握湿地本底情况，以科研监测结果支撑湿地保护管理工作。
为做好大横琴山郊野公园规划建设，落实合作区生物多样性保护相关工作。我局拟在进行湿地常态化科研监测的基础上，开展大横琴山科研监测调查，对目标物种及相关指标进行生态调查和监测工作，为后续建设及保育提供科学支撑。
三、服务范围
横琴粤澳深度合作区
四、服务期限
自合同签订之日起至2026年8月15日
5、 服务内容及服务要求
（一）服务内容
	序号
	服务条目
	服务内容
	数量

	1
	湿地公园科研监测
	水体监测（含水质、浮游植物、浮游动物、底栖动物和游泳动物）
	完成丰水期和枯水期两个季度的监测。

	
	
	维管植物监测
	至少1次

	
	
	昆虫监测
	至少1次

	
	
	两栖爬行类监测
	至少1次

	
	
	鸟类兽类监测
	夏季1次，春季、秋季、冬季各2次

	2
	大横琴山科研监测
	水体监测（含水质、浮游植物、浮游动物、底栖动物和游泳动物）
	至少4次

	
	
	苔藓植物监测
	至少4次

	
	
	昆虫监测
	至少4次

	
	
	两栖爬行类监测
	至少4次

	
3

	编制服务
	包括对监测数据进行归类整理分析，撰写季度报告、中期及总结验收报告，对调查结果进行总结分析，并提出建设性建议
	
一年


（2） 服务要求
1.技术要求
（1）参照国家、广东省相关技术标准要求，结合横琴国家湿地公园动植物资源实际情况，按照调查内容、生物类群、生境条件，设置相应的调查方法和线路。
（2）乙方需具备专业监测设备，并进行野外实地调查，调查的各类报告、图表、照片必须使用仪器监测及野外调查的真实数据。
2.人员要求
（1）乙方应保证 1 名项目负责人、至少 6名生态、环境等相关专业人员负责各项监测。
（2）乙方的工作人员应具有开展生态监测的经验。
（3）乙方的工作人员应具备及时到工作现场处理科研监测和问题的能力。
3.成果要求
调查报告能客观反映横琴湿地公园及大横琴山的物种群落和生态环境现状，相关调查成果符合验收标准。
6、 完成时间节点要求
1、2025年8月31日之前完成监测布点、人员分工及研究调查方案。
2、2026年2月15日之前提交中期验收服务成果。
3、2026年8月15日之前提交总结验收服务成果。
