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   一、项目名称
2025年保护野生动物宣传月系列活动服务项目
二、项目概况
为全面贯彻落实党的二十大精神，促进野生动物资源的保护和可持续发展，自2023 年起，合作区已连续两年在全国保护野生动物宣传月期间举办观鸟邀请赛，组织各地生态专家到横琴开展生物多样性调查并进行交流。活动每年为横琴增添数种新物种记录。2024年起，利用赛事平台，进一步拓展了对琴澳师生的野生动物保护培训课程 ，并举办了琴澳青少年观鸟比赛 ，取得 了良好的反响。2025 年将延续本项工作，计划于11 月举行保护野生动物宣传月主题系列活动，并深化相关科普宣教工作，提升公众生态保育意识。
三、服务期限
2025年9月1日至2026年6月30日。
四、服务内容及服务要求
[bookmark: _Toc76328165][bookmark: _Toc77098321][bookmark: _Toc529800909]承办2025年保护野生动物宣传月系列活动，相关内容包括： 
	子项名称
	工作内容

	横琴粤澳深度合作区观鸟邀请赛
	1.120-150人规模的赛事活动策划与设计、活动执行及保障工作

	
	2.赛事活动开幕式

	
	3.保护野生动物宣传月嘉年华

	
	4.野生动物保护专题展览

	
	5.观鸟邀请赛实地比赛

	
	6.野生鸟类摄影评选

	
	7.比赛嘉许礼

	
	8.活动预热视频一条

	
	9.活动记录视频一条

	
	10.宣传通稿及活动总结

	琴澳青少年观鸟比赛活动
	1.80－100人规模活动策划与设计，活动执行及保障工作

	
	2.进校园科普活动5次

	
	3.专题培训共10次课

	
	4.琴澳青少年观鸟比赛活动实地比赛

	
	5.横琴湾区青少年观鸟邀请赛实地比赛

	
	6.比赛嘉许礼

	
	7.活动记录视频一条

	
	8.宣传通稿及活动总结



五、考核标准
按照国家、广东省、横琴粤澳深度合作区及采购需求文件执行。
六、采购预算及响应报价要求
本项目为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、调试费、保修费）、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。响应人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。
七、付款方式
1期：成交供应商与采购人签订合同15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的30%。
2期：完成横琴粤澳深度合作区观鸟邀请赛后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的50%。
3期：完成项目服务内容，提交项目执行报告并通过验收后，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的20%。

注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
2025年8月11日
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