附件1

项目需求书

一、项目名称
横琴粤澳深度合作区无障碍设计指引技术服务项目

二、项目概况
第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会由广东省和香港、澳门共同承办，横琴粤澳深度合作区将承办十五运会和残特奥会的网球项目。以此为契机，为贯彻落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，为加快合作区与澳门一体化发展，实现合作区无障碍环境建设升级，融合琴澳无障碍设计标准，打造国际级无障碍人文湾区核心区，拟开展合作区在琴澳无障碍设计标准方面的衔接研究和规则探索，编制合作区无障碍设计指引。

三、服务范围
横琴粤澳深度合作区、粤港澳大湾区

四、服务期限
自合同签订之日起至2025年12月31日。

服务内容及服务要求
技术要求

‌实地调研要求‌：根据横琴无障碍环境现状，制定科学合理的调研方案，明确调研方法与路线。调查报告须包含真实数据支撑的图表及现场照片。

‌标准对比分析‌：系统梳理琴澳两地无障碍设计标准、技术要求及法律效力差异，形成专项对比分析报告。

‌设计指引编制‌：以国家、广东省相关规范及行业标准为依据，编制合作区无障碍设计指引。指引内容应采用“文字说明+图示注解”形式，重点环节需配示意图及技术备注。
人员要求 

参与本项目人员需满足以下条件：

‌专业知识‌：精通国内无障碍环境相关法规与技术规范，熟悉国际标准与国内规范的差异；
‌资质要求‌：具有建筑学等相关专业副高级或以上职称；
‌项目经验‌：参与过大型公共建筑、交通枢纽、医疗设施等项目的无障碍专项设计或改造。
六、资格（资质）要求
1.具有独立承担民事责任的能力：投标报名时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需专业工作团队、设备和专业技术能力；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

七、项目成果

2025年10月31日前，完成琴澳无障碍设计标准对比分析，并形成报告。
2025年12月31日前，完成《横琴粤澳深度合作区无障碍设计指引》，并完成该指引专家验收工作。
八、采购预算及响应报价要求
本项目为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费、专家费）、管理费、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。

响应人应自行评估采购需求文件载明的全部风险因素，并将其纳入报价。除采购需求文件及合同明确约定由采购人承担的风险外，其他风险因素均由成交供应商承担。响应人漏报或不报的费用，视为已包含在总报价中，合同金额不予调整。响应人未按本要求完整报价的，相关责任及后果由其自行承担。

九、付款方式
关于合同价款支付的相关约定如下：

支付期次及比例

第一期支付

支付条件：合同正式签订之日起15个工作日内。

支付金额：合同总价款的60%作为项目预付款。

支付程序：成交供应商应提供等额正式发票后，采购人按财政支付流程办理支付手续。

第二期支付

支付条件：项目全部实施完毕并通过验收。

支付金额：合同总价款的40%作为项目尾款。

支付程序：成交供应商提交付款申请及等额正式发票后，采购人按财政支付流程办理支付手续。

特别说明

上述支付比例为参考标准，具体以双方最终签订的合同约定为准。

因采购资金属财政性资金，采购人付款时间指其向财政部门提交支付申请的时间（不含财政部门审核时间），按时提交即视为履行付款义务。

发票要求

成交供应商应在每次付款前向采购人提供符合国家规定的等额正式发票。
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