横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局宝兴路（横琴医院段）积水点整治服务工程采购项目需求书

   一、项目基本情况

本工程为横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局宝兴路(横琴医院段)积水点整治工程服务采购项目，宝兴路(横琴医院段)，地处大横琴山脚，是连接医院与周边居民区的重要交通通道。近年来，受极端天气频发影响，该路段多次出现积水问题，严重影响应急通行和居民生活。为保证排水安全，横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局拟对该段雨水管区进行改造整治。

二、工作任务

1.管线平面设计

本工程新建雨水管长约129m，沿原管位及标高敷设。

2.管材及接口

管道采用II级钢筋混凝土管，橡胶圈承插接口。

3.管道开挖及回填

管道填至管顶以上500mm均采用石屑回填，管沟回填从管底基础部位至管顶以上500mm范围必须人工回填，具体详见“管道开挖回填大样图”。沟槽回填优先采用现场开挖土方。

4.检查井盖

本次新建排水管道采用钢筋混凝土雨水井，雨水井尺寸长X宽=1.2X1.1m，具体见20S515-40;检查井盖仍采用鸟笼式雨水算，具体外观样式须按产权单位要求执行。

5.鸟笼式雨水口新建改造

现状排水管渠无检查井，而现状鸟笼算雨水口尺寸为D300，不满足管渠检修需要;本次拟对现状鸟笼算雨水口进行改造，拆除现状雨水口，原址新建钢筋混凝土检查井，具体见20S515-40;检查井盖利用现状的鸟笼式雨水算。为解决现状杂草枯枝堵塞雨水口，在现状鸟笼式雨水口两侧各30cm范围内铺设卵石，卵石粒径8~10cm，铺设厚度15cm。

6.管道支护

新建管道埋深约1.2~2.5m，采用6m槽钢进行支护。

7.现状设施保护与恢复用C20细石混凝土包封，详见大样图。
    8.其他详见附件2施工图纸。
    9.其他未尽事官，应按照国家和地方相关标准执行。

四、工作成果及要求

1.需提供管材检验产品合格证；

2.完成管网敷设后形成测量（完成竣工图纸等）；

3.进场施工前对作业人员进行安全技术较低及安全培训。

五、项目报价

项目报价需提供工程单价表，并采取报总价的方式报价，最高不得超过818917.52元。
    六、项目服务时间

1.自合同签订之日起算，5个日历天内进场；

2.采购人组织开工会议后30个日历天完成施工现场施工，并通过采购人的验收；

3.施工现场验收后30个日历天完成全部资料提交。

七、企业资质及人员要求

企业需要市政三级资质或以上资质。

项目负责人具有市政专业注册二级建造师(或以上)资格；项目安全管理人员1 名持安全员C证；施工技术人员1名；持电工证的技术人员1名。

注：1）上述人员须提供证书复印件加盖公章；

2）上述人员提供在投标单位近半年内连续3个月（从招标公告发出之日起开始计算）的社保证明复印件加盖公章。
八、联系人

联系人：陈工，联系电话：8938809

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

2026年4月09日

