项目需求书

- 项目概况

- 原苗圃总占地面积约5.5万平方米，其中开心农场菜地配套区域2.3万平方米。农场2025年阶段性停运后，出现场地杂化、设施破损老化问题，该农场原运营期菜地租售率100%，是琴澳居民重要民生载体。为响应琴澳居民诉求，适配都市出行新需求，拟对农场进行提升改造，打造综合性民生休闲平台。

- （一）项目名称：横琴粤澳深度合作区橙子开心农场提升改造服务项目

- （二）项目地点：横琴粤澳深度合作区国际网球中心东侧、彩虹路南侧、子期南路西侧、横琴大道、琴韵路北侧。

- （三）项目规模：本次提升改造总面积23000㎡，主要内容包括：租赁菜园种植区规划精品单元（5.3-6.2㎡）不少于310个、尊享单元（10.1-13㎡）不少于203个，预留轮作地不少于50块；公共活动区采摘区不少于1210㎡、儿童沙池742㎡、装配式淋浴间、工具房；服务客厅采用集装箱模块化搭建、生态留白区含生态水塘、水岸步道等生态休闲设施。

- 服务期限

- 合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成设计与实施工作，逾期按违约责任处理。

- 备注：具体服务时间以采购人最终实际要求调整，采购人可根据政策调整提前通知中标人后终止合同；对已完成的提升改造合格工作量结算，总价不超过最高限价。

- 采购预算及报价形式

- 预算金额：人民币玖拾玖万玖仟零柒拾柒元玖角壹分整（￥999,077.91）。该预算为提升改造固定含税最高限价，包含设计、实施、验收、安全、税费等全部费用。

- 投标报价

- 1、报价范围：包括但不限于设计费、货物购置费、运输费、安装费、设备及劳保用品购置及维护费、车辆使用费、人员费用、场地清理费、绿植种植及养护费、税费、管理费、生产资料费、应急处理费、安全生产费、安全责任事故处理费等完成提升改造全部工作的所有费用。

- 2、报价要求：投标人按清单报价漏报、少报或不报的费用，均视为已包含在其报价中，采购人不予另行支付。

- 服务内容及要求

- 本项目服务内容为提升改造，中标人须现场实地考察，结合场地现状、琴澳居民核心诉求及后期运营实用性，统筹实施与管理场地设计、场地清理修复、功能分区重塑、设施优化升级、生态景观恢复等全部工作，所有设计、实施成果须符合国家、行业及横琴粤澳深度合作区现行规范标准，兼顾民生属性、使用便捷性与长期使用的可行性，最终达到竣工验收标准。

- （一）总体设计及服务要求

- 1、民生优先：优先保障琴澳居民、特别是澳门居民的农耕需求，科学规划租赁菜园分区，配套完善的耕种服务设施，设计上支持未来澳门居民的菜地优先识别与引导。

- 2、功能升级：保留农场原有核心服务功能的基础上，新增采摘区、活动草坪区、儿童活动区等多元化功能区，打造复合型民生休闲平台。

- 3、体验优化：兼具农耕实用与休闲体验感，优化场地动态设计，配备人性化服务设施，满足家庭亲子、有机生活爱好者、学校研学等不同客群需求。

- 4、生态可持续：注重生态保护与恢复，合理规划生态留白区域，或(预留堆肥科普、无土栽培空间)，恢复场地原有水生态景观，选用本土易管养绿植品种。

- 5、安全第一：强化全场地安全防护设计，对水塘、儿童活动区等重点区域设置高标准安全防护设施，所有设计及提升改造服务工作符合安全使用规范。

- （二）设计要求

- 中标人需结合项目场地现状及琴澳居民需求，完成方案设计工作，设计成果需经采购人审核通过后方可开展服务工作；设计方案修改完善等费用已包含在投标报价中，采购人不予另行支付。

- 设计范围：完成场地深化设计、功能分区设计、配套设施设计、景观种植设计、水电接驳设计、安全设施设计等，覆盖租赁菜园种植区、公共活动区、服务客厅、生态留白区四大核心板块；需明确各板块平面布局、竖向设计、材料选型、服务作业流程、工程量清单等，同时提供效果图、平面布置图、设计说明等完整设计成果。

- 设计内容及要求

- （1）租赁菜园种植区：需设计不同面积菜园单元，满足多样化耕种需求，其中5.3-6.2㎡小面积精品单元不少于310个、10.1-13㎡大面积尊享单元不少于203个，预留不少于50块轮作菜地。

- （2）公共活动区：包含采摘区、儿童活动区、活动草坪区；采摘区面积不少于1210㎡，儿童沙池面积不少于742㎡，活动草坪区配置遮阳棚。

- （3）服务客厅：采用集装箱模块化设计，整合会员服务中心、公共淋浴间、共享工具房，水电接驳到位，满足居民使用需求。

- （4）生态留白区：设计生态水塘驳岸、水岸休闲步道；水塘区域强化安全防护栏、设计，步道设计兼顾生态自然性与行人通行安全性、舒适性。

- （5）基础配套完善：对场地内原有破损、陈旧设施进行修缮完善；并落地全场无死角监控系统，门禁采用户外防水智能系统、照明以太阳能草坪灯为主，消防及垃圾收集设施按场地布局合理分布。

- （三）提升改造实施要求

- 中标人根据采购人最终审核确定的设计方案统筹开展服务作业，合同签订后10个日历天内进场，并于合同签订之日起60日历天内全面完成橙子开心农场提升改造全部服务工作，确保项目按期达到试运营及竣工验收标准。

- 1、人员要求

- 现场服务作业选派经验丰富的专业技术团队，项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员须全程驻场，人员、机械、资金配置合理，满足项目提升改造服务进度与质量要求。项目管理团队最低配置如下：

- （1）项目负责人：具有市政公用工程专业高级及以上工程师职称1名，全程驻场负责项目统筹管理。

- （2）技术负责人：具有风景园林专业高级及以上工程师职称1人，负责现场技术交底、服务组织、质量管控。

- （3）专职安全生产管理人员：具有安全生产考核合格证书（C证）1名，负责现场安全管理、隐患排查、安全教育。

- 中标人需按项目服务作业需求配备充足且性能良好的机械设备、运输设备，满足提升改造服务进度及质量要求。作业过程中涉及的机械、设备、车辆、劳务人员等，均须按照安全生产相关规定规范操作、文明施工。

- 2、服务要求

- （1）中标人需提供从设计、服务作业到验收的全部工作，提升改造服务作业需严格按照审核通过的方案执行，具体包含但不限于：

- ①场地清理修复：23000㎡场地全域清杂、水塘清淤及景观恢复、土地翻耕及种植土回填、原有破损设施拆除；300㎡园路修缮、500㎡砾石铺装、742㎡沙池翻新。

- ②功能分区实施：按设计要求完成租赁菜园、公共活动区、服务客厅、生态留白区四大板块的全部布设完善工作，确保各功能区布局合理、作业规范。

- ③设施设备安装调试：完成灌溉系统、监控、门禁、照明、消防等所有设施设备安装及调试，确保功能完好、运行正常。

- ④水电配套：调试场地原有水电系统，铺设各功能区水电支管及计量设备，完成淋浴间、工具房等重点区域的水电接驳，确保水电供应稳定、计量准确。

- ⑤安全设施：完成场地围栏、水塘防护栏、儿童活动区防护设施、消防设施等所有安全设施的布设完善，确保符合安全使用标准。

- ⑥生态景观恢复：完成场地绿植种植（含乔木、灌木、地被）、生态水塘驳岸布设完善。

- （2）提升改造实施质量标准

- 1、场地与构筑物：场地平整无积水，道路及铺装平整牢固，墙体及构筑物布设规范无裂缝，集装箱改造装修符合功能及安全要求。

- 2、设施安装：所有设施设备安装牢固、位置准确，调试正常、功能完好，无松动、歪斜、故障等问题，安装规范符合相关行业标准。

- 3、绿植种植：绿植种植存活率≥95%，种植规范、布局合理，与设计成果高度契合，景观绿植生长环境达标。

- 4、水电作业：水电管道铺设规范、无漏水漏电，接线牢固、符合安全用电标准，计量设备精准、数据可查，重点区域水电配套到位。

- 5、安全作业：所有安全设施安装牢固、符合安全标准，警示标识清晰、醒目、无缺失，场地无安全隐患。

- 五、分包要求

- （一）中标人须在合同生效后的10日内，向采购人报送分包方案。采购人自收到材料之日起3个日历天内完成审批。经采购人审批通过后方可实施。未通过审批的，中标人须按要求期限修改后重新报审。分包计划须在本合同生效后15个自然日内完成审批。采购人逾期未审批且无异议的，视为同意。

- （二）中标人与分包单位签订的合同，须在签订后2个自然日内提交采购人备案；分包单位须具备相应资质、无不良履约记录。中标人对分包单位承担全过程管理与连带责任，严禁转包、再次分包。采购人对中标人的考核同步适用于分包单位。分包项目考核不合格的，采购人有权要求中标人更换该分包单位，且其不得再承接本项目相关工作。

- 六、联系人

- 联系人：吴珅晏              联系电话:0756-8922972

- 附件

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 场地清表 | 1、清理灌木林、杂草、建筑垃圾、清表、土壤消杀等，平均厚度约10cm。 2、土壤类别：土质综合考虑。 3、开挖方式:人工配合机械。 4、余方弃置：垃圾清运出岛，运距15km。 | ㎡ | 21037 |  |  |
| 2 | 土地翻耕、细整 | 1、场地翻耕，深度30cm，覆盖耕作层 2、细整至无大土块、石块、垃圾等 3、作业方式：人机配合 | ㎡ | 6841 |  |  |
| 3 | 种植土回填 | 1、外购优质种植土30cm 2、回填至需要场地 | m³ | 972 |  |  |
| 4 | 园路拆除（沉降区域及营地区、萌宠互动区原有园路） | 1、拆除红色水泥透水砖及结合层，厚度8cm(透水砖5cm+结合层3cm ) 2、拆除混凝土垫层，厚度:200mm 3、挖掘机装自卸汽车运废料，运距15km | ㎡ | 388 |  |  |
| 5 | 红色水泥透水砖铺设块料 | 1、红色水泥透水砖，100×200×50mm 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、200mm厚级配碎石垫层 | ㎡ | 188 |  |  |
| 6 | 砾石园路 | 1、素土夯实 2、土工布 3、100厚级配碎石垫层 4、80mm厚粒径5-10mm灰色砾石 | ㎡ | 510 |  |  |
| 7 | 沙池细沙 | 1、细沙30cm厚 2、土工布 3、素土夯实 | m³ | 222.6 |  |  |
| 8 | 塑木栈道修复 | 1、深栗色实心塑木板、120×1500×30mm 2、龙骨利旧 3、修复安装 | ㎡ | 60 |  |  |
| 9 | 成品花架座椅 | 1、成品花架座椅 2、详见施工图 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 沙池砌筑座椅 | 1、直径3.2m，座面宽600mm，MU100砌块砌筑，20mm仿木混凝土板饰面 2、详见施工图 | 个 | 3 |  |  |
| 工具房 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 钢结构箱体 | 1、20尺全新定制焊接集装箱，尺寸6058*2438*2896mm，主梁采用6mm厚Q235B工字钢，侧板2.0mm波纹板，整体喷砂除锈环氧富锌底漆。喷涂金属氟碳漆3度，墙体填充隔热棉，防水采用密封胶填缝。 2，B型槽钢14#、矩形管≥100*50*4mm、矩形管≥100*50*2mm、矩形管≥70*50*4mm、矩形管≥50*25*1.5mm矩形管≥40*20*1.5mm方管≥50*50*3mm、角钢40*4、C型轻钢龙骨150/100。 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 屋顶防水板 | 1、屋顶防水板，钢板厚度3mm 2、隔汽层:2.5厚skd耐碱特殊铝箔面玻纤胎自粘性SBS改性沥青隔汽卷材 3、岩棉板保温层(固定件固定) 4、底层防水层采用1.7厚 TTM玻纤网格胎双面自粘性SBS改性沥青防水卷材 5、耐根穿刺防水层为4.0厚WSI铜离子复合聚酯胎SBS改性粘性SBS改性沥青防水卷材 | ㎡ | 15 |  |  |
| 13 | 门 | 不锈钢边框；2.0mm厚抗氧化铝板（木纹转印） 1、门的规格： ①无障碍间：850×2060 mm； ②厕所蹲位间：620×1940 mm； 2、门的材质：≥4mm 双面铝塑板加≥30mm平面复合板，不锈钢板边框； 3、门框主骨架的材质：采用镀锌方钢管 4、锁：不锈钢大头锁； 5、拉手：180mm 不锈钢拉手； 6、合页：不锈钢弹簧铰链。 | ㎡ | 2.95 |  |  |
| 14 | 内墙 | 1.内部采用轻钢龙骨+9mm水泥纤维板作为基层+50mm厚阻燃岩棉保温层； 2、墙面铺设300*600mm瓷砖（东鹏） | ㎡ | 51 |  |  |
| 15 | 地面 | 1.地面做双层防水（聚氨酯涂膜）,3mm厚 2、铺设600*600灰色防滑地砖（东鹏） | ㎡ | 15 |  |  |
| 16 | 吊顶 | 1.顶部为防潮铝扣板集成吊顶（1.5mm） | ㎡ | 15 |  |  |
| 淋浴房 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 钢结构箱体 | 1、20尺全新定制焊接集装箱，尺寸6058*2438*2896mm，主梁采用6mm厚Q235B工字钢，侧板2.0mm波纹板，整体喷砂除锈环氧富锌底漆。喷涂金属氟碳漆3度，墙体填充隔热棉，防水采用密封胶填缝。 2，B型槽钢14#、矩形管≥100*50*4mm、矩形管≥100*50*2mm、矩形管≥70*50*4mm、矩形管≥50*25*1.5mm、矩形管≥40*20*1.5mm、 方管≥50*50*3mm、角钢40*4、C型轻钢龙骨150/100 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 屋顶防水板 | 1、屋顶防水板，钢板厚度3mm 2、隔汽层:2.5厚skd耐碱特殊铝箔面玻纤胎自粘性SBS改性沥青隔汽卷材 3、岩棉板保温层(固定件固定) 4、底层防水层采用1.7厚TTM玻纤网格胎双面自粘性SBS改性沥青防水卷材 5、耐根穿刺防水层为4.0厚WSI铜离子复合聚酯胎SBS改性粘性SBS改性沥青防水卷材 | ㎡ | 25 |  |  |
| 19 | 门 | 不锈钢边框；2.0mm厚抗氧化铝板（木纹转印） 1、门；门的规格： ①无障碍间：850×2060 mm； ②厕所蹲位间：620×1940 mm； 2、门的材质：≥4mm 双面铝塑板加≥30mm平面复合板，不锈钢板边框； 3、门框主骨架的材质：采用镀锌方钢管 4、锁：不锈钢大头锁； 5、拉手：180mm 不锈钢拉手； 6、合页：不锈钢弹簧铰链。 | ㎡ | 11.8 |  |  |
| 20 | 内墙 | 1.内部采用轻钢龙骨+9mm水泥纤维板作为基层+50mm厚阻燃岩棉保温层； 2、墙面铺设300*600mm瓷砖（东鹏） | ㎡ | 73.5 |  |  |
| 21 | 地面 | 1.地面做双层防水（聚氨酯涂膜）,3mm厚 2、铺设600*600灰色防滑地砖（东鹏） | ㎡ | 15 |  |  |
| 22 | 吊顶 | 1.顶部为防潮铝扣板集成吊顶（1.5mm） | ㎡ | 15 |  |  |
| 23 | 防雾镜 | 1、尺寸：700mm*900mm*5mm 2、涂层物理防雾 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 不锈钢置物架 | 1、304不锈钢不锈钢成品浴室置物架、毛巾架 2、尺寸：600mm*210mm*205mm | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 室内标识 | 1、盥洗指示标识（250*120） 2.警示提示标识（220*200） 3.定制 中英文双语提示。 4.不锈钢材质标牌 | 个 | 4 |  |  |
| 26 | 草坪区遮荫棚架 | 1、遮荫棚架24m*6m*3m 2、基础：600*600*600钢筋C25混凝土基础，Ø6钢筋@200；垫层C15混凝土100mm*700*700mm 3、预埋件：250*250*10厚钢板,60*60*6勒脚板 4、钢立柱100*100*4mmQ235矩形钢管，10根； 5、棚架龙骨采用80*40*3mm热镀锌方钢檩条；钢材除锈后刷环氧富锌防锈漆两遍，氟碳漆面漆两遍； 6、屋面2mm厚树脂彩钢瓦螺栓固定，耐候硅密封胶密封处理； 7、彩钢瓦接水槽，厚度0.8mm | 座 | 2 |  |  |
| 绿化种植 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 水岸铺种 大叶油草 | 1、大叶油草草卷30*100cm 2、铺种方式：满铺 3、养护期：人工养护3个月 | ㎡ | 880 |  |  |
| 28 | 草坪区 铺种草皮 | 1、台湾草草卷30*100cm 2、铺种方式：满铺 3、养护期：人工养护3个月 | ㎡ | 1225 |  |  |
| 29 | 沙池 种植南洋楹 | 1、种类：南洋楹 2、规格：胸径20-22cm，树高600-800cm，冠幅500-550cm 3、养护期:3个月 | 株 | 3 |  |  |
| 30 | 淋浴房 种植火山榕 | 1、种类：火山榕 2、规格：树高250cm，冠幅60-70cm 3、养护期:3个月 4、含苗木挖填土方及整理等全部工 | 株 | 22 |  |  |
| 31 | 坡地 种植蟛蜞菊 | 1、种类：蟛蜞菊 2、规格：树高15cm，冠幅15cm，49丛/㎡ 3、养护期:3个月 | ㎡ | 1030 |  |  |
| 配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 园区隔离围网安装 | 1、材质：1.0厚不锈竹节管，仿竹纹饰面 2、高度：850 3、门立柱40*20，1.0厚不锈钢方通，仿竹纹饰面 | m | 180 |  |  |
| 33 | 隔离护栏 | 1、材质：热镀锌方管100*100*3（mm）立柱，100*100*5mm热镀锌方管立柱，间隔1000mmm 2、绿色喷塑隔离网 | m | 150 |  |  |
| 34 | 农场南次入口大门 | 1、门代号及洞口尺寸:2900*2400mm 2、门类型:钢结构大门 3、门框、扇材质:镀锌钢管 4、五金配件:包门锁、拉手等小五金 5、油漆：氟碳漆2遍 | ㎡ | 6.96 |  |  |
| 35 | 户外防水门禁 | 1、IP67 2、ABS材质、铝合金 3、工作温度：-20°C~70°C 4、开锁方式：刷卡/密码/蓝牙/半导体生物识别 5、读卡距离1-5cm 6、储存容量1000组 7、记录查询6000条 | 台 | 5 |  |  |
| 36 | 灭火器箱 | 1、灭火箱 2、灭火器放置箱金属外壳，内设两具灭火器 3、4Kg箱+4Kg灭火器2瓶 | 个 | 10 |  |  |
| 37 | 垃圾桶 | 1、不锈钢成品垃圾桶 2、规格尺寸：500*1000*1200 | 个 | 20 |  |  |
| 38 | 原有集装箱锈蚀加焊维修 | 1、3m热镀锌钢板 2、按实际加焊 | ㎡ | 10 |  |  |
| 安装服务 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 40 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 | m³ | 150 |  |  |
| 41 | 回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 | m³ | 150 |  |  |
| 42 | PVC给水管 DN50 | 1.材质:PVC 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.管道消毒、冲洗:水压试验及水冲洗消毒 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 800 |  |  |
| 43 | PVC给水管 DN25 | 1.材质:PVC 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.管道消毒、冲洗:水压试验及水冲洗消毒 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 100 |  |  |
| 44 | PE给水管 DN20 | 1.材质:PE 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验及水冲洗消毒 5.介质:给水 | m | 30 |  |  |
| 45 | PE给水管 DN50 | 1.材质:PE 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验及水冲洗消毒 5.介质:给水 | m | 80 |  |  |
| 46 | 排水波纹管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.管道消毒、冲洗:HDPE双壁波纹管 | m | 30 |  |  |
| 47 | 砌筑井 | 1、土方开挖回填 2、砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3、尺寸:直径700mm，深度1.1m 4、垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 5、砂浆强度等级:M5 水泥砂浆 6、砖砌厚度:120mm 7、井盖：球墨铸铁井盖 | 座 | 2 |  |  |
| 监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 | m³ | 102.5 |  |  |
| 49 | 回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 | m³ | 102.5 |  |  |
| 50 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:304不锈钢防水电箱60*80cm 3、包含基础等 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 高清球机 | 1、名称：IP网络摄像机 2、规格、参数：星光级，1/1.8英寸CMOS传感器；像素不低于400万；光学变焦：≥30倍；图像帧率≥25；16倍数字变焦；低照度支持：最低照度不高于0.001Lux(彩色）；0Lux（补光灯开启）；摄像机授时要求；支持平台授时；支持GB/T 28181-2016、GA/T 1400-2017等国家及行业标准；支持多码率的编码、传输，其中至少1路具有1080P及以上双码流的输出能力；防护等级IP67；TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护。 3、包含支架、电源、避雷器等 | 台 | 7 |  |  |
| 52 | 监控杆 6.5×3.0m（含基础） | 1、类型:悬臂式监控杆 2、材质:八角锥形镀锌钢管立柱+横梁 3、规格尺寸:立柱D230/140（对角）×6mm×6500mm、横梁D140/90（对角）×4.5mm×3000mm、1000mm 4、基础材料品种、厚度:C25混凝土、1500mm厚 5、垫层材料品种、厚度:C10混凝土、100mm厚 6、结构及做法:详见设计图纸 | 根 | 7 |  |  |
| 53 | 设备防水挂杆箱 | 1、名称：设备防水挂杆箱 2、规格、参数：400*300*500 mm；全天候防风雨立式机箱。标准19”机架式设计。箱体材料选用304不锈钢，外壳防护等级达到国标GB IP66等级；配电模块（5位）、接地模块（铜质）、防盗报警装置（须接入平台报警系统）、自动重合开关、配套安装附件及辅材 | 台 | 7 |  |  |
| 54 | 监控手井 800*600 | 1、规格：400*400*500mm 2、混凝土垫层：C15普通商品混凝土 3、砖砌：M10砂浆砌MU7.5砖 4、1:2.5水泥砂浆批挡 厚内10外15 5、C30混凝土压顶 6、其他要求：详见设计施工图及规范要求 | 座 | 3 |  |  |
| 55 | 电力电缆-YJV-3*4mm2 | 1．名称：电力电缆 2．型号：YJV 3．规格：3*4mm2 4．材质：铜芯 5．敷设方式、部位：室内敷设(管、槽、沟) 6．电压等级：0.6/1kV | m | 210 |  |  |
| 56 | GYTA单模光缆 | 1．名称：GYTA单模光缆 2．规格：8芯GYTA、GYTS室外层绞式单模光缆 3．敷设方式：管内、槽架内配线 | m | 200 |  |  |
| 57 | 配管-PVC25 | 1．名称：PVC刚性阻燃管 2．材质：塑料 3．规格：DN25 4．配置形式：埋地敷设 | m | 410 |  |  |
| 58 | 工具房电气安装 |  |  |  |  |  |
| 59 | 防溅开关 | 1.名称:一位单控防溅开关 2.材质:塑料，带防水盖 3.规格:250A/10A，面板 86mmX86mm 4.安装方式:明装 H=1.3m | 套 | 2 |  |  |
| 60 | 五孔防溅插座 | 1.名称:五孔防溅插座 2.规格:250V 10A (安全型)，面板86mm×86mm，带防水盖 3.安装方式:暗装 | 套 | 5 |  |  |
| 61 | 平板灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:DV24v 20w，4000k， 3.规格:600*300(mm | 套 | 6 |  |  |
| 62 | 配管-PVC25 | 1．名称：PVC刚性阻燃管 2．材质：塑料 3．规格：DN25 4．配置形式：埋地敷设 | m | 20 |  |  |
| 63 | 配线 BVV-2.5 | 1．名称：电线 2．材质：铜芯 3．规格：2.5mm | m | 60 |  |  |
| 淋浴房水电安装 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 手持花洒套装 | 1、材质:花洒龙头花洒；铜+不锈钢+ABS+PVC 2、包含角阀等附件 | 套 | 4 |  |  |
| 65 | 60L电热水器 | 1、容积:60升,3300W 2、品牌：美的等品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 66 | 不锈钢防臭地漏 | 1.类型:不锈钢防臭地漏 2.规格:DN50 | 个 | 4 |  |  |
| 67 | 立柱式洗手盆 | 1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格:柱式800mm+600mm高 4.安装方式:冷水 5.附件名称、数量:1套冷水面盆水龙头，1个DN15角阀带装饰盖，1条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯 | 组 | 2 |  |  |
| 68 | 水龙头 | 1.类型:水龙头 2.材质:不锈钢 3.型号:DN15 | 个 | 8 |  |  |
| 69 | PPR热水管 | 1.材质:耐高低温增强型PPR复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水压试验，水冲洗 | m | 10 |  |  |
| 70 | PVC给水管 | 1.材质:PVC DN20 2.连接形式:热熔连接 3.管道消毒、冲洗:水压试验，水冲洗 4.安装部位:室外 5.介质:给水 | m | 20 |  |  |
| 71 | 排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.管道消毒、冲洗:水压试验，水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:排水 | m | 10 |  |  |
| 72 | 冷暖风防潮防雾灯集成浴霸 | 1.名称:冷暖风防潮防雾灯集成浴霸 2.型号:换气功率40w，吹风功率40w。照明功率60w，取暖功率2800w 3.规格:300mm*600mm*110mm | 套 | 4 |  |  |
| 73 | 外墙壁灯 | 1.名称:外墙壁灯 2.型号:功率20w，4000k 3.规格:全铝，300mm*600mm*110mm | 套 | 2 |  |  |
| 74 | 防溅开关 | 1.名称:防溅开关 2.材质:塑料，带防水盖 3.规格:250A/10A，面板 86mmX86mm 4.安装方式:明装 | 套 | 5 |  |  |
| 75 | 五孔防溅插座 | 1.名称:五孔防溅插座 2.规格:250V 10A (安全型)，面板86mm×86mm，带防水盖 3.安装方式:暗装 | 套 | 4 |  |  |
| 76 | 三孔大功率防溅插座 | 1.名称:三孔大功率防溅插座 2.规格:250V 16A (安全型)，面板86mm×86mm，带防水盖 3.安装方式:暗装 | 套 | 2 |  |  |
| 77 | 平板灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:DV24v 20w，4000k， 3.规格:600*300(mm) | 套 | 4 |  |  |
| 78 | 不锈钢配电箱 | 1.名称:不锈钢配电箱 2.规格:200mm*200mm*100mm 3.安装方式:悬挂嵌入 | 台 | 5 |  |  |
| 79 | 配管-PVC25 | 1．名称：PVC刚性阻燃管 2．材质：塑料 3．规格：DN25 | m | 100 |  |  |
| 80 | 配线 BVV-4 | 1．名称：电线 2．材质：铜芯 3．规格：4mm | m | 300 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 草坪灯 | 1.名称:太阳能草坪灯 2.规格:8w 3.类型:地插式 | 套 | 100 |  |  |
| 82 | 原有卫生间吸顶灯更换 | 1.名称:防雾吸顶灯 2.规格:18W 3.类型:PP材质 4.其他:拆除原有卫生间吸顶灯 | 套 | 8 |  |  |
| 83 | 原有卫生间冲水箱更换 | 1.类型:自动冲洗水箱 2.材质:PP 3.容积(L):6L 4.水箱:配DN25自动冲洗阀 5.其他:原有卫生间冲水箱拆除 | 套 | 8 |  |  |
| 84 | 水龙头 | 1.类型:水龙头 2.材质:不锈钢 3.型号:DN15 | 个 | 8 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

- 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

- 2026年5月6日