附件1
项目需求书
一、项目名称

横琴粤澳深度合作区2026年低质低效林改造项目

项目概况
横琴粤澳深度合作区地处沿海，受土壤、海风等自然因素及人为干扰影响，区内杂灌林居多，森林结构比较简单，速生树种较多，生态及观赏功能较差，森林景观有待提高。为保障区域生态安全，改善区域生态环境，提升横琴粤澳深度合作区生态文明建设水平与城市形象，需开展大小横琴山森林景观提升和生态修复建设项目。

本次修复区域位于大横琴山东部，面积为26.75亩，据现场调查，设计小班当前林分中，上层乔木主要为生长衰退的相思及松树，郁闭度约为0.1-0.3。林地内多灌木和草本，灌木种类主要为桃金娘，三叉苦，野牡丹，岗松等杂灌，另外也有小部分冷箭竹分布平均盖度约为40%，平均高度约为1.2-1.5米。地被草本主要为芒萁，芒草等，平均盖度约为50%，平均高度约0.5米，整体来看，森林结构较为单一，层次简单，物种较少林下植被以常见的灌木草本为主，森林景观和生态功能较为一般，森林生态质量不高。
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三、服务范围
横琴粤澳深度合作区

四、服务期限

自合同签订之日起至2028年11月30日

五、服务内容
（一）林地清理：本项目需采用块状清理方式进行清理林地，按照清理3m宽种植带，保留2m宽原生植物带的方式进行。采伐所有的枯死木及种植带内枯死部分达到40%以上生长衰退的相思及弱小和生长衰退松树类树种，全面清理藤本植物，保留胸径5cm以上的乡土树种。清理种植带上的采伐后的遗留枝条、杂灌、杂草，并按照种植带范围，使用高枝剪等工具同步清理种植带上方遮挡住阳光的树枝、树叶，确保种植带内的幼苗可以得到充足的阳光照射；同时保留2m原生带的其他乔、灌木。清理后的树桩、杂灌及草本不高于10cm。采伐后的乔木主干可以就地锯为1-1.5m长的原木，在修建简易林道时可以用来加固步道台阶部分，剩余的原木可以喷洒白蚁防治药水后就近堆放于未施工的林地中；清除的小于3m的枝条砍成小于1.5m/段，与杂灌及杂草全部堆放到下方保留带内，然后才能打穴。林地清理需同步开展有害生物防治工作，清除造林区域的薇甘菊、红火蚁等有害生物。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不得进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。

（二）整地与基肥：清理有碍于苗木正常生长的地被物、采伐剩余物、火烧剩余物。开挖植穴尽量防止水土流失，植穴规格50×50×40cm以上。每穴施放1.5千克林木专用肥+0.5千克复合肥（NPK含量≥45%）。

（三）造林密度：林分优化种植密度为89株/亩。实际种植过程中如碰到裸露岩石、陡坎等不宜种植的区域，可根据实际情况对造林密度进行局部调整（需保证工程量不变）。

（四）苗木要求、树种选择与配置：结合造林地的立地条件以及珠三角滨海城市近年来的山地造林经验，并参考了《华南主要抗风耐盐碱园林绿化苗木大全》及广东省退化林修复树种选择配置推荐树种，项目总体需要木荷、红锥、山杜英、火力楠、铁冬青等各类型乔木，如部分树种缺苗，可选用台湾相思、火焰木、假萍婆、枫香、山乌桕、南酸枣、尖叶杜英、灰木莲、黄桐、血桐等树种进行替代。苗木应选用1.5年生以上、苗高80cm以上、地径0.8cm以上的良种容器壮苗，应有“两证一签一说明”，采用保障性苗圃定单育苗定向供苗。苗木栽植前需先对苗木根部进行防治白蚁药水的浸泡，栽植时苗要扶正，并适当深栽，回土要细，回土后轻提幼苗，然后适当压实，最后松土扩穴回成“馒头状”，做到“三埋一提三踩”。混交林采用行间或株间混交方式进行栽植。

（五）抚育及追肥：

（1）种植当年3个月后抚育：砍除苗木种植带内的杂灌、杂草；种植穴内铲草、以目标树种为中心，半径50cm内松土扩穴、培土、修筑70*50cm反坡状小平台（含补苗）。

（2）第二年春季抚育：砍除苗木种植带内的杂灌、杂草；种植穴内铲草、以目标树种为中心，半径50cm松土扩穴、培土、修筑70*50cm反坡状小平台（含补苗），然后在树冠外缘投影线上坡位或左右两侧挖穴追施复合肥0.2千克/株，后覆土。

（3）第二年秋季抚育：种植带全带砍草、割灌，并铲除苗木周围1.2*1.2m内的杂草，以目标树种为中心，半径50cm松土扩穴、培土、修去徒长枝，保留植物顶端优势，促使植物尽快生长。

（3）第三年春季抚育：砍除苗木种植带内的杂灌、杂草；种植穴内铲草、以目标树种为中心，半径50cm松土扩穴、培土、修筑70*50cm反坡状小平台（含补苗），然后在树冠外缘投影线上坡位或左右两侧挖穴追施复合肥0.2千克/株，后覆土。

（4）第三年秋季抚育：种植带全带砍草、割灌，并铲除苗木周围1.2*1.2m内的杂草，以目标树种为中心，半径50cm松土扩穴、培土、修去徒长枝，保留植物顶端优势，促使植物尽快生长。

进入抚育管理阶段，应定期给新造林地除草松土扩穴，增加土壤通透性，不仅能够避免杂草与幼林争夺养分，还能促进土壤有机质分解，促进苗木根部生长。
（六）整体工作量
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2026年低质低效林改造项目包括优化提升26.75亩，造林密度为89株/亩。项目工作量详见表1、表2、表3。

表1 林分优化提升工作量表

	设计小班编号
	面积（亩）
	林地清理（亩）
	种植密度
	挖穴整地（穴）
	苗木数量（株）
	铲草抚育（株/5次）
	追肥（2次）

	THL01
	26.75
	16.05 
	89株/亩
	2381
	2381
	11905
	4762

	合计
	26.75
	16.05 
	
	2381
	2381
	11905
	4762


注：抚育5次，含2次追肥。

表2 退化林修复苗木需要量表

	设计号
	面积（亩）
	苗木数量合计（株）
	设计树种数量（株）

	THL01
	26.75
	2381
	木荷20%
	火力楠20%
	山杜英20%
	红锥20%
	铁冬青20%

	
	
	
	476
	476
	476
	477
	476

	合计
	26.75
	2381
	
	
	
	
	


表3优化提升造林物资工作量表
	小班号
	面积
	工程措施类型
	种植密度
	苗木数量（株）
	基肥（kg）
	追肥（kg）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	林木专用肥
	复合肥
	复合肥

	THL01
	26.75
	退化林修复
	89株/亩
	2361
	2361
	1180.5
	944.4

	合计
	26.75
	
	
	2361
	2361
	1180.5
	944.4


六、验收标准

1、栽植完成验收标准

成交供应商在栽植完成后上报采购人，采购人在一个月内组织验收。主要针对造林面积、苗木规格、管护措施、苗木成活率进行验收，要求造林苗木成活率达 95%以上（含 95%），苗木长势良好，否则必须补植整改后再进行验收。

抚育验收标准

每次抚育验收在抚育后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木保存率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求按照作业设计进行抚育，抚育率达 100%，成活率达 95%以上（含95%），否则必须补植后再验收。

3、抚育期满验收标准

抚育期满验收在最后一次抚育完成后一个月内进行，验收内容包括抚育面积、苗木保存率、苗木生长指标、抚育措施、抚育质量等，要求抚育率达 100%，成活率达 95%以上（含 95%）。苗木生长旺盛，无病虫害等。否则必须抚育到达标后再验收。

七、采购预算及响应报价要求

本项目为项目总价包干，供应商的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费、专家费）、管理费、税费、不可预见费等完成本项目并提交最终成果的全部费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。供应商应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。

八、付款方式

1期: 支付比例50%，本合同生效后，中标单位请款并提供等额发票，采购人于收到发票的10个工作日内向中标方支付合同总价款的50%。

2 期: 支付比例50%，种植任务完成并通过采购人验收后，中标单位请款并提供等额发票，采购人于收到发票的10个工作日内向中标方支付合同总价款的50%。
注: 每次支付款时，中标单位向采购人提供相应金额的正式发票。 



