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一、项目名称
2026-2027年横琴国家湿地公园科研监测服务
二、项目概况
为落实合作区生物多样性保护及国家湿地公园建设验收相关要求，我局持续推进合作区生态科研监测工作，自2024年起依据《国家级自然公园管理办法(试行)》等规范开展横琴国家湿地公园科研监测工作，对维管植物、浮游生物、底栖动物、游泳动物、昆虫、两栖爬行类、鸟类等生物开展监测，全面掌握湿地本底情况，以科研监测结果支撑湿地保护管理工作；为推进大小横琴山郊野公园规划建设，同步落实合作区生物多样性保护相关工作，我局自2025年起将监测范围延伸至大横琴山片区，对相关物种进行系统生态调查，新增苔藓植物、昆虫、两栖爬行类等多个物种的本底记录，进一步充实合作区生态数据库。
2026-2027年度，我局计划持续开展湿地公园常态化监测，并同步完善大小横琴山科研监测工作，系统摸清区域生态本底，支撑合作区生态保护与规划建设工作。
三、服务范围
横琴粤澳深度合作区
四、服务期限
自合同签订之日起至2027年8月31日

5、 服务内容及服务要求
（一）服务内容
	序号
	服务条目
	服务内容
	数量

	1
	湿地公园科研监测
	水体监测（含水质、浮游植物、浮游动物、底栖动物和游泳动物）
	完成丰水期和枯水期两个季度的监测。

	
	
	维管植物监测
	至少1次

	
	
	昆虫监测
	至少1次

	
	
	两栖爬行类监测
	至少1次

	
	
	鸟类监测
	夏季1次，春季、秋季、冬季各2次

	
	
	兽类监测
	至少4次

	2
	小大横琴山科研监测
	水体监测（含水质、浮游植物、浮游动物、底栖动物和游泳动物）
	至少4次

	
	
	苔藓植物监测
	至少4次

	
	
	昆虫监测
	至少4次

	
	
	两栖爬行类监测
	至少4次

	
3

	编制服务
	包括对监测数据进行归类整理分析，撰写季度报告、中期及总结验收报告，对调查结果进行总结分析，并提出建设性建议
	
一年


（2） 服务要求
1.技术要求
（1）参照国家、广东省相关技术标准要求，结合横琴国家湿地公园和大小横琴山动植物资源实际情况，按照调查内容、生物类群、生境条件，设置相应的调查方法和线路。
（2）乙方需具备专业监测设备，并进行野外实地调查，调查的各类报告、图表、照片必须使用仪器监测及野外调查的真实数据。
2.人员要求
（1）乙方应保证 1 名项目负责人、至少 6名动植物学研究相关专业人员负责各项监测。
（2）乙方的工作人员应具有开展生态监测的经验。
（3）乙方的工作人员应具备及时到工作现场处理科研监测和问题的能力。
3.成果要求
调查报告能客观反映横琴湿地公园及大小横琴山的物种群落和生态环境现状，相关调查成果符合验收标准。
6、 完成时间节点要求
1、2026年9月31日之前完成监测布点、人员分工及研究调查方案。
2、2027年2月28日之前提交中期验收服务成果。
3、2027年8月31日之前提交总结验收服务成果。
七、采购预算及响应报价要求
本项目为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、调试费、保修费）、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。响应人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。
八、付款方式
1期：成交供应商与采购人签订合同15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的50%。
2期：完成项目服务内容，提交项目执行报告并通过验收后，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项，即合同总价款的50%。
注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。
由甲方分三期支付给乙方。具体支付方式和时间如下:
1期：合同签订15个工作日内，甲方向乙方支付40%的技术服务费用。
2期：乙方提交中期报告并经甲方验收合格后的15个工作日内，甲方向乙方支付40%的技术服务费用。
3期：乙方提交总结验收报告并经甲方验收合格后的15个工作日内，甲方向乙方支付20%的技术服务费用。



横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
2026年8月19X日
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