附件1
项目需求书
一、项目名称

珍稀植物迁地保护与乡土植物培育服务项目
项目概况
合作区成立以来持续推进区域生物多样性本底调查工作，截至2025年底，累计记录国家重点保护野生植物12种、植物种质资源储量丰富，生态基底条件良好，目前已完成20种横琴国家重点保护及重要乡土植物的育苗培育工作，顺利实现10种植物的野外回归与定植，建成2个横琴重点保护野生植物野外回归示范点，有效推进了区域珍稀乡土植物保护与生态修复工作。

目前合作区内以就地和迁地保护为主的重点保护野生植物监测和野外回归以及乡土植物的培育和可持续利用工作仍存在短板。区域内重点保护野生植物种群和个体的生存面临环境变化、人为干扰和自身生物学特性等多种因素的威胁，需开展专项监测、人工繁育等就地和迁地保护工作，筑牢物种存续安全防线。此外，对乡土植物的繁育和可持续利用不足，生物多样性科普载体缺失。目前珠海市暂无综合性植物园，合作区内没有植物专类科普场所，因此，有效利用合作区乡土植物中的药用、材用、生态修复、园林绿化优质物种资源，以加强植物多样性保护为抓手，对于全面推进“绿美横琴”生态文明建设和重点打造横琴特色乡土植物科普展示场所具有重要意义。

三、服务范围
横琴粤澳深度合作区

四、服务期限

自合同签订之日起至2028年6月30日

五、服务内容
1.横琴珍稀濒危植物种群监测和迁地保护

选取 7种重点保护植物作为专项监测与保护对象，通过布设 12 个固定监测样方，按照相关技术规范开展常态化动态监测，持续掌握目标物种的种群数量、生长状况、生境变化及受威胁因素。配套布设 4 台小型自动气象站（可自动记录和传输水、光、土、气等 8 项环境因子数据）、10 台野外专用红外监测相机。针对生境脆弱、种群衰退、受威胁程度较高的野生植株，精准实施人工繁育、种质保存、野外回归、异地定植等迁地保护措施，扩大野生种群规模，改善物种生存条件，筑牢珍稀濒危植物资源安全防线。

2.横琴乡土植物培育
紧扣合作区生态修复提质、园林景观提升、生态科普宣教、乡土种质资源保育等需求，系统开展乡土植物种质资源调查、种质采集及人工繁育培育，完成不少于 30 种特色乡土植物的繁育工作。规划育苗总量 不少于3000 株（30 种，平均每种不少于 100 株），培育数量可根据现场实际情况动态调整；按需配套建设育苗大棚、喷淋灌溉等相关设施。

3.服务成果

编制并提交横琴珍稀濒危植物种群监测报告、珍稀植物和乡土植物培育专项成果报告，按要求配合将监测等相关数据录入合作区对应数据库。
六、验收标准

1.验收时间:项目需于2028年6月30日前完成项目全部工作并提交所有服务成果进行专家验收，凭服务成果和专家验收意见申请验收和支付。

2.项目验收流程:中标单位完成所有工作后应向采购人提供成果文件及验收申请，采购人于收到该成果文件及申请并确认该资料符合采购人要求之日起的5个工作日内，组织相关人员进行验收，并在验收完成后的5个工作日内出具验收报告或提出整改意见，采购人提出整改意见的，中标单位应当及时整改并承担由自身原因造成整改的费用。在项目验收过程中如采购人发现中标单位交付成果存在不符合项目需求书要求的，中标单位须在经双方确认的时间内整改完成。整改完毕后，由采购人重新进行项目验收，直至验收合格。验收过程中若产生检验检测费、劳务报酬费由中标单位承担，若验收不合格，重新验收所产生的费用由过错方承担。提
交项目验收的文件资料包括:

成果文件。采购人对成果文件进行审查并签署验收报告。

3.按照国家、省、市、行业有关法律、法规、标准规范及采购文件有关要求执行，成果构成及成果要求符合项目需求书约定。若采购人对项目需求书作了细化或调整，按照细化及调整后的要求进行验收。

七、采购预算及响应报价要求

本项目为项目总价包干，供应商的报价应包括（但不限于）：人工费、设备费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费、专家费）、管理费、税费、不可预见费等完成本项目并提交最终成果的全部费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。供应商应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。

八、付款方式

1期：支付比例30%，本合同生效后，中标单位请款并提供等额发票，采购人于收到发票的10个工作日内向中标方支付合同总价款的30%。

2 期：支付比例50%，中标单位在2027年5月30日前完成珍稀濒危植物监测样地布设、监测设备安装及乡土植物培育计划并提交采购人验收后，中标单位请款并提供等额发票，采购人于收到发票的10个工作日内向中标方支付合同总价款的50%。

3期：支付比例20%。中标单位提供项目最终成果资料并经验收合格后，中标单位向采购人提交等额有效发票及相关请款材料之日起十个工作日内，采购人于收到发票的10个工作日内向中标方支付合同总价款的20%的尾款。

注: 每次支付款时，中标单位向采购人提供相应金额的正式发票。


