横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局珠机城际合作区内交通指引标识制作采购及安装	Comment by 邱奇伟:处（署）审核: 标贴和项目名称不符，核实后修改
服务
项目采购需求

一、项目名称
珠机城际合作区内交通指引标识采购及安装服务项目
二、项目概况
2021年，珠海市启动了《珠机城际线站外交通指引标识方案》，统一线路站外标识系统。2021年合作区正式成立，为随着合作区第二阶段建设发展，客流量持续攀升，市民多次反映横琴站、长隆站站外交通指引标识存在设置不足、指向不清、连贯性欠缺等问题。为确保珠机城际全线标识系统的统一性与完整性，参照珠海市的设计标准和实施路径，需对合作区境内已开通的珠机城际横琴站、长隆站周边交通指引标识进行建设，以进一步提升市民出行体验。为保障旅客便捷出行、服务琴澳居民日常通勤，拟启动珠机城际合作区内交通指引标识采购及安装服务项目工作。	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 	Comment by 陈景航: 
3、 服务期限
自合同签订之日起1年。
4、 服务地点
珠机城际横琴站、长隆站站外及周边市政道路、人行道、公共绿地等公共区域。
五、服务内容
本次采购为交钥匙工程，包括但不限于：	Comment by 邱奇伟:处（署）审核: 补充工程量、材料技术要求及相关附件
标识牌制作（详见附件）：出入口标识牌（11块）、路引标识牌（32块）的深化设计、制作、运输及安装。
辅材与配套：不锈钢板材、亚克力背衬、LED灯源、、C30 商品混凝土基础、预埋件等全部配套材料。
电气工程（仅出入口标识牌）：配管、配线敷设、接地及电源接驳、LED灯源、。
安装与施工：现场放线定位、基坑开挖、基础浇筑、吊装就位、校正固定、调试点亮。
破复与清运：人行道、绿地开挖及按原状恢复，余土及建筑垃圾外运。
手续办理与售后服务：占道施工、占用绿地开挖等行政审批手续的办理，质保期内的维修、保养及技术支持。
六、服务要求
资质要求：投标人须具备市政公用工程施工总承包三级（乙级）及以上资质，或建筑工程施工总承包三级（乙级）及以上资质。
设计标准：版面文字、图形符号、颜色、字体及版面比例应与珠海市已实施的珠机城际站外交通指引标识保持一致；深化设计应在旅客出站、换乘、步行的主要流线上形成预告、指引、确认的连续指引链条，图纸经采购人书面确认后方可实施。所有施工设计需符合国家及地方现行的设计、施工及验收规范。
安全要求：施工现场设置连续围挡及明显的警示标识、夜间警示灯；开挖前查明地下管线并采取保护措施，施工完毕及时恢复人行道及绿地原状，做到工完场清。
验收标准：施工完成后，中标人应提供设计图纸、检测报告、设施清单及相关配套材料。由采购人组织项目验收，验收合格后方视为履行完毕交付义务，验收标准依据国家相关标准和本需求书技术要求及投标承诺。
七、采购预算及响应报价要求
[bookmark: OLE_LINK1]本项目预算为480,000.00元,为项目总价包干，响应人的报价应包括（但不限于）：人工费、材料费、运输费、保险费、技术服务费（含联络费、调试费、保修费）、税费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，以及采购需求文件及合同约定应当由成交供应商承担的风险因素等费用。响应人应当根据采购需求文件等材料自行考虑风险因素进行响应报价。否则，一旦成交，采购人将不予支付除了采购需求文件及合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。响应人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在响应报价中，合同金额不予调整。
八、付款方式
1期：成交供应商与采购人签订合同 7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的50%作为预付款。
2期：所有项目内容实施完毕验收合格后，成交供应商按照采购人要求申请付款，采购人向成交供应商支付合同总价款的剩余款项。
注: 每次支付款时，成交供应商向采购人提供相应金额的正式发票。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
附件：
[image: 6d5847498a8bee33fe91d8c9267e5567][image: fb9a73cadef81b4d37a3e2835a524d71]
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